## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 急诊楼增设外挂疏散楼梯 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市医院管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 首都医科大学附属北京儿童医院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 土肥坚 |  | 项目实施责任人联系电话 | 59616525
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 80.6
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 80.6
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2021-2022年）：项目完成后可增强医院急诊楼各楼层应对突发等紧急事故时的疏散与救援，提高新生患儿、重症患儿的疏散与抢救工作，有效降低事故伤害风险。项目总金额：144.6万元（其中：2021年80.6万元、2022年64万元） 年度目标：完成前期准备、招标及签订合同、施工等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 增加急诊疏散通道数量 | 1架室外疏散楼梯
|  | 质量指标 | 设施符合建筑及消防法规要求 | 通过属地消防管理部门的验收
|  | 进度指标 | 制定施工方案 | 2021年1月
|  |  | 工程招标并签订施工合同 | 2021年2月
|  |  | 前期准备工作 | 2021年2月-3月
|  |  | 施工 | 2021年4月-7月
|  |  | 竣工验收 | 2021年8月
|  | 成本指标 | 钢楼梯材料费 | 45万元
|  |  | 室内改造装修费 | 11万元
|  |  | 人员施工费 | 15.6万元
|  |  | 其他费用 | 9万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 加强火灾等事故应急响应与救援 | 5-10年内使用稳定无故障
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | 到达100%