## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 安全隐患整治 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市医院管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 首都医科大学附属北京儿童医院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 土肥坚 |  | 项目实施责任人联系电话 | 59616525
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 541.2041
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 541.2041
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2021-2022年）：1、气体汇流排设备及压缩空气站房设备改造：设备老化出现问题可能会引发火灾，爆炸，造成严重的经济损失。经气体设备专业技术人员于对医院医用气体站设备详细的现场勘测，发现医用气体设备诸多问题需要及时进行安全隐患整改。2、增设电气火灾监控系统：该项目完成后可增强医院火灾隐患防控能力，降低电气火灾安全事故的发生，为就诊患儿和家长以及医护人员的生命与财产提供安全保障。3、消防设施设备隐患维修更换工程：医院消防电话通讯线路、防火卷帘门、排烟风机等消防设施设备因年久老化，造成上述设备已无法正常使用，需通过维修更换确保消防设施满足火灾应急响应使用与联动正常运行。4、综合接地技防安全工程（一期）：根据《建筑物防雷设计规范》，《建筑物电子信息系统防雷设计规范》，《关于加强防雷安全工作的通知》等文件要求，对不符合现行国家防雷规范标准要求的建筑物，进行防雷系统的完善建设。项目总金额：714.770079万元（其中：2021年541.204063万元、2022年173.566016万元） 年度目标：完成前期准备、招标及签订合同、施工等工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备材料（气体汇流排设备及压缩空气设备站房改造） | 1套
|  |  | 对医院强电等线路运行情况全面监控（增设电气火灾监控系统） | 1套电气火灾监控系统
|  |  | 维修门诊楼、急诊楼、病房楼通讯及线路（消防设施设备隐患维修更换工程） | 120000平方米
|  |  | 维修门诊楼故障防火卷帘门、排烟风机（消防设施设备隐患维修更换工程） | 卷帘门60樘、排烟风机17台
|  |  | 接地技防安全工程（综合接地技防安全工程（一期）） | 工程敷设约6.2324万平米
|  | 质量指标 | 达到的质量验收规程（气体汇流排设备及压缩空气设备站房改造） | 符合北京市建筑施工规范要求
|  |  | 达到的国家规范标准（气体汇流排设备及压缩空气设备站房改造） | 符合《医用气体工程技术规范》规定
|  |  | 竣工验收合格率（气体汇流排设备及压缩空气设备站房改造） | 达到100%
|  |  | 通过属地消防管理部门验收（增设电气火灾监控系统） | 设备性能符合消防法规要求
|  |  | 消防设施设备隐患维修更换工程（消防设施设备隐患维修更换工程） | 达到的质量验收要求；符合消防法规与设计规范要求；验收合格率：100%
|  |  | 达到的质量验收规程（综合接地技防安全工程（一期）） | 符合北京市建筑施工规范要求，符合《建筑物防雷设计规范》及《建筑物电子信息系统防雷技术规范》，综合接地技防安全工程全部通过验收。
|  | 进度指标 | 完成方案制定和前期准备工作（气体汇流排设备及压缩空气设备站房改造） | 2021年3月-4月
|  |  | 完成招标工作（气体汇流排设备及压缩空气设备站房改造） | 2021年5月
|  |  | 组织项目建设实施（气体汇流排设备及压缩空气设备站房改造） | 2021年6月
|  |  | 完成项目验收（气体汇流排设备及压缩空气设备站房改造） | 2021年9月
|  |  | 制定施工方案（增设电气火灾监控系统） | 2021年2月
|  |  | 工程招标并签订施工合同（增设电气火灾监控系统） | 2021年3月
|  |  | 前期准备工作（增设电气火灾监控系统） | 2021年4月
|  |  | 施工（增设电气火灾监控系统） | 2021年4月-5月
|  |  | 竣工验收（增设电气火灾监控系统） | 2021年6月
|  |  | 前期的准备工作和方案制定（消防设施设备隐患维修更换工程） | 2021年1月底前完成
|  |  | 招投标工作及签订合同（消防设施设备隐患维修更换工程） | 2021年3月底前完成
|  |  | 工程开始至结束的时间（消防设施设备隐患维修更换工程） | 2021年4月至9月
|  |  | 工程验收（消防设施设备隐患维修更换工程） | 2021年10月
|  |  | 完成方案制定和前期准备工作（综合接地技防安全工程（一期）） | 2021年4月前
|  |  | 完成招标工作及签订合同（综合接地技防安全工程（一期）） | 2021年6月前
|  |  | 组织实施（综合接地技防安全工程（一期）） | 2021年9月前
|  |  | 完成项目验收（综合接地技防安全工程（一期）） | 2021年10月前
|  |  | 项目实施满意度调查（综合接地技防安全工程（一期）） | 2021年11月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数（气体汇流排设备及压缩空气设备站房改造） | 75.29504万元
|  |  | 电器火灾监控系统（增设电气火灾监控系统） | 58.86万元
|  |  | 人员施工费用、设备与材料成本费用（消防设施设备隐患维修更换工程） | 82.26万
|  |  | 项目预算控制数（综合接地技防安全工程（一期）） | 324.789023万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提供良好的工作／就诊环境，消除安全隐患方面（气体汇流排设备及压缩空气设备站房改造） | 提高设备的运行效率，新设备较旧设备能耗降低30%-35%;保障的医院安全就诊环境,基础设施条件得到改善与提升。
|  |  | 降低电气火灾事故风险（增设电气火灾监控系统） | 5年内加强医院电气火灾事故监控，预防电气线路火灾
|  |  | 延长现有消防系统使用年限，减少降低消防系统改造成本与安全事故风险（消防设施设备隐患维修更换工程） | 5年使用稳定无故障，完善消防设备设施
|  |  | 医院基础设施条件（综合接地技防安全工程（一期）） | 依据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.1.1条、第4.3.2条、第4.3.8条的规定， 通过对医院进行防雷系统工程建设，最大限度的降低了雷电灾害所带来的影响。
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度（气体汇流排设备及压缩空气设备站房改造） | 达100%