## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 医院安全设施综合改造 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市医院管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 北京回龙观医院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 唐命 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83024311
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 362.9677
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 362.9677
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2021-2022年）：我院临床药物一期实验基地、25病区、11病区和28病区砖木结构腐烂脱落，屋面挂瓦破损，屋顶为保温材料老化，雨季漏雨存在漏电短路等安全隐患；平房外立面墙面粉化脱落；各平房院入户大门使用年久，存在安全安全隐患。两个食堂的厨房烟道不锈钢已经使用超过15年，隔油池简陋，内部沉淀油脂和烟道易发生火情，且屋顶上的油烟系统未能达到环保和防火安全标准，急需对医院病区平房院修缮及食堂油烟系统和隔油池改造。同时，医院各配电设备和蓄电池等相对分散，无法做到人员全方位、实时排查，而安全防护及环境动力监控预警系统提供基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段。该系统管理人员可实时掌握电池各项数据，及时发现安全隐患，保障供电系统的安全、稳定运行。同时其动力环境监控功能可以保障机房设备稳定运行和安全。总金额362.967725万元（其中2021年282.458180万元、2022年80.509545万元） 2021年目标：2021年6月前完成竞争性磋商、合同签署；2021年11月底完成当年工程量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 屋面、屋檐、外立面等进行修缮 | 1200平方米
|  |  | 灶台烟道 | 1500米
|  |  | 隔油池 | 100平方米
|  |  | 油烟设备 | 5套
|  |  | 油水分离设备 | 6套
|  |  | 安全防护和环境监测设备 | 1套
|  | 质量指标 | 施工质量 | 符合北京市建筑工程规范
|  |  | 安全防护和设备 | 符合北京市相关安全防护和环境监测设备质量标准
|  |  | 竣工验收合格率 | 达到100%
|  | 进度指标 | 完成招标工作及签订合同 | 2021年6月前
|  |  | 组织实施 | 2021年8月
|  |  | 完成项目验收 | 2021年11月
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 362.967725万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 项目改造后配套设施持续有效地为医院职工/就诊患者服务方面 | 持续为患者提供良好的就医感受，为职工提供良好的工作环境
|  |  | 对环境的影响 | 有效降低油烟排放，堵塞消防安全隐患
|  |  | 提升后勤管理水平 | 改善安全环境水平，环境和防意外事故等综合保障得到改善和推动
| 用 户 满 意 度 | 用户满意度 | 职工满意度 | 90%以上