## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 医用设备购置 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市医院管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 北京回龙观医院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 白丽娟 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83024376
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 362
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 362
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2021-2022年）：我院编制床位1369张，是北京市规模较大的公立精神卫生专科医院，是首批获得国家精神病临床重点专科单位。近年来，在市医管中心的领导下，医院在精神卫生健康的临床诊疗和基础科研领域都取得了重大发展，陆续增设日间康复中心、睡眠医学中心、成瘾医学中心。目前我院存在部分医疗设备不足的问题，如新增设的成瘾医学中心需要购置团体生物反馈治疗仪、中西医结合科需要购置便携式隔物灸仪等。为了给精神疾病患者提供更加优质的诊疗服务，提高我院精神疾病诊疗技术水平，结合医院的实际情况申请配置摆药机两台、医用氮气发生器一台。项目总额362万元（其中2021年289.6万元、2022年72.4万元） 2021年度目标：完成摆药机、医用氮气发生器的采购、安装、验收、培训工作，并支付项目的80%首付款。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 摆药机 | 2台
|  |  | 医用氮气发生器 | 1台
|  | 质量指标 | 医疗设备质量 | 达到国家安全标准、技术参数
|  |  | 设备验收合格率 | 验收合格率100%
|  | 进度指标 | 采购准备 | 2021年4月
|  |  | 招标工作及签订合同 | 2021年7月
|  |  | 设备到位、安装、试运行、培训 | 2021年9月
|  |  | 完成项目验收 | 2021年11月
|  | 成本指标 | 成本控制数 | 362万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 设备利用率和设备使用效益 | 3台设备全部投入日常使用
|  |  | 为医院诊断、治疗、教学提供强有力的硬件条件保障方面 | 摆药机保障住院药房日常工作需要；氮气发生器保障质谱室日常工作需要
|  |  | 设备在一定时期内持续发挥其作用 | 设备持续发挥作用年限为5年
| 用 户 满 意 度 | 用户满意度 | 职工满意度 | 90%以上