## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 医用设备购置 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市医院管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 谈春荣 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 1338.0843
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 1338.0843
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2021-2022）：通过购置3D高清手术显微系统、超声高频外科集成系统主机、高频电外科手术系统、全自动凝血分析仪等基础医疗设备,保障临床医疗和科研工作业务顺利有序开展,提高医疗质量和医疗技术水平,更好地为病患服务。 [总金额：1986万元（其中2021年1404.58427万元，2022年581.41573万元）] 年度目标(2021):开展购置3D高清手术显微系统、超声高频外科集成系统主机、高频电外科手术系统、全自动凝血分析仪等基础医疗设备方案制定和前期准备工作，10月底前完成招标工作及签订合同，11月底前设备采购到位、安装、验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 22台/套
|  | 质量指标 | 设备质量 | 达到国家相关技术标准/技术参数
|  | 进度指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 6月底前
|  |  | 完成招标工作及签订合同 | 10月底前
|  |  | 设备采购到位、安装、验收 | 11月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 1986
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 设备使用率 | 达95%以上
|  |  | 患者等候时间 | 缩短平均预约时间
|  |  | 设备在一定时期内持续运行 | 8-10年
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 达95%以上
|  |  | 临床科室使用人员满意度 | 达95%以上