## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 急诊急救综合楼基建项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市医院管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 李凯 |  | 项目实施责任人联系电话 | 15301370168
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 15000
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 15000
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2019年—2021年）：按照国家标准完成急诊急救综合楼建设项目工程。 年度目标：项目总投资73427万元，2021年投资15000万元。急诊急救综合楼项目目前已经完成结构封顶，外立面装修完成70%，装修工程、机电工程正在进行中，各项专业分包项目已经开展了招投标工作。计划本年度完成大楼的整体建设项目，新建设面积≥61200㎡，建设工程数量≥6项，整体工程符合工程质量验收相关要求，保证按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建面积 | ≥61200㎡
|  |  | 工程施工内容 | 完成机电工程、装修工程、净化工程、物流工程、弱电工程、电梯工程等
|  | 质量指标 | 工程质量标准 | 符合相关国家规范验收标准,验收合格
|  | 进度指标 | 完成分包招标工作及签订合同 | 4月底前
|  |  | 完成机电、装修工程 | 9月底前
|  |  | 完成净化工程、物流工程、弱电工程、电梯等 | 9月底前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 不突破概算总投资；年度工程预算控制在15,000万元。
| 效果指标 | 效益 指标 | 社会效益 | 完成年度建设目标，保证工程按总体计划实施
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95%
|  |  | 单位医护人员满意度 | ≥95%