## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 市属医院学科发展 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市医院管理中心 |  | 项目申报单位名称 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 牛建敏 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63926603
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 101.67
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 101.67
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 通过开展老年髋部骨折领域治疗方案的研究、开展新生隐球菌快速临床鉴定新方法的研究、通过巢式病例对照研究、开展周围肢体淋巴水肿无创诊断、分级、疗效评估的超声造影技术研究、开展老年骨科患者术后快速康复研究、围绕“结合更年期生理病理、夯实健康管理专业知识、关注多发高发疾病、提升健康管理能力”这条主线，整合院内和院外资源，开展相关科学研究，着力提升人才质量，推动专业跨越式发展，建立老年髋部骨折领域研究平台/为骨科领域疾病研究提供理论基础，并提高医院老年髋部骨折领域疾病的整体诊疗和服务水平，能够提高医院隐球菌领域疾病的整体诊疗和服务水平，并且具有重要的临床意义以及良好的经济社会效益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 形成老年髋部骨折领域治疗方案/指南/规范/标准/共识个数 | 1个
|  |  | 开展隐球菌快速检测领域研究课题 | 1个
|  |  | 开展淋巴水肿领域研究课题 | 1个
|  |  | 建立老年骨科患者术前评估标准化流程 | 1个
|  |  | 发表文章篇数，专著数量 | 17篇，其中SCI 11篇
|  |  | 申请专利 | 5项
|  |  | 培养骨科领域学科带头人/骨干/博士/硕士人数 | 14人
|  |  | 申报课题 | 2-3个
|  |  | 召开培训会议 | 5次
|  |  | 老年骨科手术患者ERAS方案应用病例数量 | 100例
|  | 质量指标 | 中文核心期刊论文达到的标准/水平 | 达到北大核心标准
|  |  | SCI论文达到的标准/水平 | 达到Q3区及以上标准/水平，影响因子≥2分
|  |  | 带教学生层次 | 博士、硕士层级
|  |  | 人才培养 | 副高级
|  |  | 会议规模 | 全国范围内培训
|  |  | 实验级次 | 通过北京市医院管理中心专家组验收，符合国内先进标准
|  |  | 专利等级 | 国家级
|  | 进度指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 6个月前
|  |  | 完成人才培养 | 36个月前
|  |  | 完成课题研究 | 28个月前
|  |  | 完成论文发表 | 36个月前
|  | 成本指标 | 项目总预算控制数 | 408.81万元
|  |  | 人才培养平均控制成本 | 34万元内
|  |  | 课题研究单位平均控制成本 | 48万元内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 手术诊疗效果 | 大幅提升，良性治愈上升30%
|  |  | 更年期代谢综合征就诊人次 | ＞100例/年
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 患者就诊满意度 | ≥95%
|  |  | 医务工作者参与满意度 | ≥90%