| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 长庚医院医学人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京清华长庚医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张萍、王韫芳、柳娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 56118581 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 46.363 | 46.363 |  | 46.363 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 46.363 | 46.363 |  | 46.363 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 登峰计划1：引领学科在心脏性猝死、冠心病救治、心血管慢病一体化管理等心血管专业重要领域在科研及临床诊疗水平达到国际先进、国内领先的水平，开展心脏性猝死的病因、检测技术及防治新技术的研究，在猝死高危人群分子遗传学检测方面建立起独立实验室。 登峰计划2：成立肝胆胰转化医学平台，建立军民融合创新发展新模式，围绕具有中国特色的重大肝脏疾病的诊疗需求，推动实验室发现用于临床治疗的转化研究，提升我国生物医学工程在难治性肝病诊断治疗领域的医工交叉科技创新能力，建立我国肝脏疾病的精准治疗新模式。 （柳娟）青苗计划：通过收集临床肝胆肿瘤标本，应用肿瘤类器官培养技术以及高通量药物筛选技术，利用对抗肿瘤小分子化合物库进行高通量药物筛选，预测和评价药物敏感性、有效性和可能的毒副作用，结合患者多层次的组学大数据进行整合分析，开发出可以早期评价患者预后以及可以精确预测患者药物敏感性的肿瘤标志物，建立整合肿瘤遗传信息与肿瘤疗效数据平台，与临床研究模型建立数据并集，为肝脏肿瘤药物精准治疗提供决策。取得具有国际影响的原创性成果。 |  |  |  |  |  | - 登峰计划 心血管中心已于2022年11月成立并实体化运行，中心包含心血管内科，心脏外科，心血管病研究实验室。心血管内科智慧病房已建成运行，22年PCI数量突破1000台，在晕厥、心脏猝死预警诊治等方面居于国内领先水平，并在国际上有一定竞争力。心脏外科已完成心脏移植十余例，成功率在国内处于领先水平。 - 肝胆胰中心团队目前正在开展多项转化医学课题研究，包含肝胆肿瘤多组学分析与精准治疗、干细胞组织工程与肝脏组织修复再生等，正在培养博士后1名，博士2名。 - 青苗计划 - 开展基于肿瘤微组织培养与高通量分析的精准药物筛选工作，2022年着重建立手术收集的肿瘤细胞体外2D、3D培养体系，进行模型的标准化研究，形成标准流程研究报告1份，并协助研究生培养1人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：（柳娟）青苗计划：发表中文核心期刊论文 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：（张萍、王韫芳）登峰计划：发表SCI论文 |  |  | 4 | 王韫芳已发表3篇； 张萍已发表16篇 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：（张萍、王韫芳）登峰计划：开展转化医学课题研究 |  |  | 2 | 王韫芳在研1项； 张萍立项11项 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：（张萍、王韫芳）登峰计划：培养转化医学交叉学科专业人才 |  |  | 1 | 王韫芳2名； 张萍2名 | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：（张萍、王韫芳）登峰计划：进行国内学术交流 |  |  | 3 | 王韫芳2次；张萍团队26人次 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：SCI水平 |  |  | 影响因子≧6 | 张萍单篇最高6.16，总46.44 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：（柳娟）青苗计划：完成动物水平上，特定患者来源的肿瘤细胞对于候选药物的反应性验证。 |  |  | 12月之前完成 | 已完成 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：（柳娟）青苗计划：构建药物敏感性测试的评价指标与方法 |  |  | 6月之前完成 | 已完成 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：（柳娟）青苗计划：完成10例肿瘤类器官对于20 种抗肿瘤候选小分子的药物敏感性测试 |  |  | 12月之前完成 | 已完成 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：（张萍）建立与开设研究型病房 |  |  | 12月之前完成 | 已完成 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：发表SCI论文 |  |  | 12月之前完成 | 已完成 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：（张萍）登峰计划：建立相对成熟的急性心肌梗死联合优化诊治平台 |  |  | 12月之前完成 | 已完成 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本预算控制数 |  |  | ≦46.363万元 | 预算控制在此范围内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：早期评价肝癌患者预后，延长生存时间 |  |  | 延长生存时间≧1个月 | 未完成 | 5.5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：（张萍）降低高血压、慢性心力衰竭患者的再入院率和死亡率 |  |  | ≧50% | 已完成 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：（张萍）出院患者满意度 |  |  | ≧85% | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.5 |  |  |  |