| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 清华长庚医院人才培养（第七期青苗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京清华长庚医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王晓晶、杨曦、李超、聂广孟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 56118581 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | QML20210901(王晓晶):1、完成半数受试对象样本采集及组学检测 2、参加国内会议一次 QML20210902(杨曦):1.完成部分第一部分研究工作：获取临床样本，采用UCAD 技术检测子宫内膜细胞学样本中CIN，验证子宫内膜癌及癌前病变患者、良性病变患者、正常患者子宫内膜细胞学中的ctDNA 的CIN 具有显著差异；2.参加国内会议1 次。 QML20210903(李超):揭示HCC 患者特殊肝病背景下活化的HSC通过LTBP2分泌信号促进HCC 发生发展的内在生物学原理，依靠生-医-药联合研究模式解决临床瓶颈问题。 QML20210904(聂广孟):1.完成住院中心智能语音呼叫系统，实现智能语音通知患者住院服务，将住院办理时间精细化预约到半小时；2.完成住院智能化预约系统，降低办理住院沟通成本。 |  |  |  |  |  | QML20210901(王晓晶):1、完成半数受试对象样本采集及组学检测 2、参加国内会议一次 QML20210902(杨曦):1.目前已完成部分第一部分研究工作：获取子宫内膜细胞学标本48例（子宫内膜癌及癌前病变27例，子宫内膜良性疾病患者6例，正常患者15例）。采用UCAD技术检测子宫内膜细胞学样本中的CIN.采取秩和检验进行分析，子宫内膜癌/癌前病变患者中秩序值为30.64，良性患者中秩序值为20.63，正常患者中秩序值为13.07，χ2为16.279，p值为0.000，有显著性差异。 2.参加国内会议4次并完成子宫内膜癌筛查的推广：3发表文章6篇，在投文章2篇;4.主持项目结题1项： 1.北京市属医院科研培育计划《免疫细胞化学染色法优化子宫内膜细胞学筛查子宫内膜癌的研究》，10万，团队：廖秦平、马珂、陈锐、文佳、孟轶婷、冯岩岩、张琼琼 5.作为主要撰写及申请人新获得科研项目2项： QML20210903(李超):按计划部分完成实验任务，取得有效实验结果。 QML20210904(聂广孟):1、已初步完成信息化下住出院便捷服务流程再造； 2、智能化住院预约管理系统已初步构建； 3、智能语音通知系统因受疫情影响，系统开发进度延迟，目前正在开发中。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：QML20210904（聂广孟）：完成住院中心智能语音呼叫和住院智能化预约系统开发数量 |  |  | ≧2个（套） | - 2022年已完成住院智能预约系统的开发及上线，有效缩短住院签床内部沟通时间，提升住院签床效率及质量； 智能语音呼叫系统整体设计已完成 | 4 |  | 2 |  | 智能语音呼叫系统整体设计已完成，系统开发规划已通过院领导审核通过，但因部门智能语音呼叫系统资金预算不当，导致外部厂家系统开发未能完成；2023年调整预算后已重新进行系统开发环节，预计2023年中旬完成智能语呼叫系统的上线。 |  |
|  |  |  | 指标2：QML20210903（李超）：完成功能学实验数量 |  |  | ≧2个（套） | 2 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：QML20210902（杨曦）：收集标本合格率 |  |  | ≧95% | 100% | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：QML20210902（杨曦）：完成标本收集数量 |  |  | ≧10个（套） | 实际完成48 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：QML20210901（王晓晶）：受试对象的标本采集及检测数量 |  |  | ≧30个（套 | 完成68个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：QML20210901（王晓晶）：国内学术交流活动完成质量 |  |  | 进行高水平国内学术交流，壁报或书面或口头交流 | 共参加2次 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：QML20210903（李超）：获得有效实验结果数 |  |  | 2个（套） | 2 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：QML20210904（聂广孟）：住院患者分时段预约办理住院率 |  |  | ≥50% | 该质量指标已落实达标，住院智能预约系统可实现翌日入院患者以半小时为单位分时段预约来院办理住院手续，计划性出院患者占比为70%，当前已实现70%计划性出院患者对于床位的翌日预住院患者均可实现分时段预约来院 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：QML20210903（李超）：完成2个功能学实验 |  |  | 2022年12月31日之前 | 已完成 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：QML20210902（杨曦）：参加子宫内膜癌筛查会议 |  |  | 2022年12月31日之前 | 参加4次 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：QML20210901（王晓晶）：国内学术交流完成时间 |  |  | 2022年12月30日之前 | 已完成 | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：QML20210904（聂广孟）：完成住院中心智能语音呼叫和住院智能化预约系统上线 |  |  | 2022年12月31日之前 | 住院智能预约系统已上线并平稳运行，智能语音呼叫系统未上线 | 2 |  | 1 |  | 智能语音呼叫系统因预算不当，暂延至2023年中旬上线 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  | 无 | 无 | / |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 指标2：无 |  |  | 无 | 无 | / |  | / |  | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：QML20210904（聂广孟）：宣传推广智能化住院服务模式 |  |  | 提升住院办理智能化水平 | 品管圈、卫健委等平台宣传推 广，接待至少3家同侪医院参观 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：QML20210901（王晓晶）：提高医生对MODY2的临床诊断能力 |  |  | 在直播平台分享MODY病例 | 完成 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：QML20210902（杨曦）：向全国推广子宫内膜癌筛查 |  |  | 完成子宫内膜癌筛查的推广 | 已完成 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：QML20210904（聂广孟）：患者住院服务满意度 |  |  | ≥90% | （1）2022年医管中心患者满意度调查报告显示，我院住院条目满意度中：办理入院和出院手续便捷条目得分4.852分，22家市属医院排名第二； （2）针对住院等床时间、办理住院手续等候时间、住院手续办理便捷情况开展患者满意度调查，对上述指标均满意患者占比为91.2%。 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：QML20210901（王晓晶）：试验用耗材、测试加工费 |  |  | ≦3万元 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：QML20210904（聂广孟）：课题研究成本 |  |  | ≦3万元 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：QML20210902（杨曦）：课题研究成本 |  |  | ≦3万元 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：QML20210903（李超）：试剂耗材采购花费 |  |  | ≦3万元 | 3万以内 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |