| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 长庚医院安全隐患整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医管中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京清华长庚医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李树勋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 56118783 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 539.43 | 539.43 |  | 539.43 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 539.43 | 539.43 |  | 539.43 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | / | / |  | / |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | / | / |  | / |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目起于2022年，止于2023年。项目总金额786.210124万元，2022年度资金471.726074万元。通过新做1#医疗楼B2F-4层生态树脂板墙裙及乳胶漆，蒸汽冷凝水管道整体更换，维修消防设备设施，完善医院基础设施建设，为医院职工/就诊患者提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患/提高服务能力，保证医院各系统的安全运行，提升医院整体服务水平。 |  |  |  |  |  | 依照进度计划完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：墙面装饰板 |  |  | =7186.06㎡ | 7186.06 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：金属扣线 |  |  | =6760.8m | 6760.8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：自动灭火系统 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | (自有资金支付) |  |
|  |  |  | 指标4：自动报警系统 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | (自有资金支付) |  |
|  |  |  | 指标5：墙面弹性腻子乳胶漆 |  |  | =11583.71㎡ | 11583.71 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：更换无缝钢管长度 |  |  | =2270m | 2270 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：消防应急照明疏散系统 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | (自有资金支付) |  |
|  |  |  | 指标8：消火栓系统 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | (自有资金支付) |  |
|  |  |  | 指标9：消防排烟系统 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | (自有资金支付) |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实施满意度调查 |  |  | 2022年11月 | 2023年6月 | 5 |  | 4 |  | 项目受疫情影响及配合现场作业，项目实施满意度调查展延至2023年6月 |  |
|  |  |  | 指标2：组织实施 |  |  | 2022年6月 | 2022年6月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2022年4月 | 2022年4月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成项目验收 |  |  | 2022年11月 | 2023年6月 | 5 |  | 4 |  | 项目受疫情影响及配合医疗现场工作，完成验收作业展延至 |  |
|  |  |  | 指标5：完成招标工作及签订合同 |  |  | 2022年5月 | 2022年7月 | 5 |  | 4 |  | 项目受疫情影响，实际完成招标工作及签订合同延至2022年7月 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目首款预算控制数 |  |  | ≤471.726074万元 | 首付款440.66万完成支付 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：重大安全事故发生率 |  |  | 0 | 0 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医院受益职工/就诊患者满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：社会公众对医院基础设施的满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |