| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 长庚医院医用设备购置（一般债券） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 215-北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京清华长庚医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苏立楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 56118690 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2729.09 | 2729.09 |  | 2729.09 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2729.09 | 2729.09 |  | 2729.09 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体目标：医疗设备购置项目2022年启动，2023年截止，项目总金额2707万元。通过购置此系列医疗设备，完善医院医疗设备体系建设，为医院进行诊断/治疗/教学提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体诊断/治疗/教学/研究水平。 2022年执行首款2073.69万元，2023年执行尾款共633.31万元 年度目标：2022年度购置内窥镜手术控制系统等7台/套设备，完成项目方案制定、购置、安装调试及验收。 |  |  |  |  |  | 2022年度购置内窥镜手术控制系统等7台/套设备，在设定指标值内完成完成方案制定和前期准备工作，招标工作及签订合同，设备采购到位、安装、试运行、培训，项目设备验收合格率100%，实施满意度调查。首款2073.69万元,与预算控制数一致。设备利用率≥70%，患者等待时间降低率≥10%。设备使用人员满意度89%，设备服务对象（如患者）满意度93%。支付上年度项目尾款655.4万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置内窥镜手术控制系统等医疗设备 |  |  | 7台/套 | 7台/套 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 检查诊断类、临床治疗类设备质量 |  |  | 1，满足检查诊断类、临床治疗类设备质量 | 1，满足检查诊断类、临床治疗类设备质量 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | ≤4个月 | ≤4个月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | ≤8个月 | ≤8个月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  |  | ≤10个月 | ≤10个月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | ≤11个月 | ≤11个月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施满意度调查 |  |  | ≤12个月 | ≤12个月 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目首款预算控制数 |  |  | 2073.69万元 | 2073.69万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备利用率 |  |  | ≥70% | ≥70% | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 患者等待时间降低率 |  |  | ≥10% | ≥10% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 诊断/治疗/教学工作正常运转方面 |  |  | 得到保障 | 得到保障 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  |  | ≥85% | 89% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 设备服务对象（如患者）满意度 |  |  | ≥90% | 93% | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |