附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中医医院中医药服务能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 215-北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京中医医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵因 郭玉红 李俊斌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87906695 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 314 | 314 |  | 140.37 |  | 10 | 45% |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 314 | 314 |  | 140.37 |  | 10 | 45% |  | 10 |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照北京市中央补助中医药事业传承与发展项目任务工作要求，我单位承担重大疾病治疗重点专科建设（皮肤科，消化科，急诊科，外科）四项工作任务；以及重要护理骨干人才培养2人；第七批全国老中医药专家传承（指导老师11人，继承人27人）；高级人才工作室（第四届国医大师传承工作室1项，第二届全国名中医传承工作室3项，全国名老中医传承工作室5项）；以及中医药特色人才培养专项中医药领军人才项目1项。 |  |  |  |  |  | 我单位承担的重大疾病治疗重点专科建设（皮肤科，消化科，急诊科，外科）四项工作任务已完成部分；重要护理骨干人才培养2人；第七批全国老中医药专家传承（指导老师11人，继承人27人）；高级人才工作室（第四届国医大师传承工作室1项，第二届全国名中医传承工作室3项，全国名老中医传承工作室5项）上述四项基本完成；中医药特色人才培养专项中医药领军人才项目1项基本完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培养第七批全国老中医药专家学术经验继承工作继承人（11个老师，27个继承人） |  |  | 27 |  | 27 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：建设全国名老中医传承工作室 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：建设国医大师工作室 |  |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：建设全国名中医工作室 |  |  | 3 |  | 3 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标5：重大疾病诊疗重点专科建设 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：第七批全国老中医药专家学术经验继承工作继承人年度考核-培养合格率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：建设全国名老中医传承工作室 |  |  | 每个工作室发表论文≥2篇 |  | 每个工作室发表论文≥2篇 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：建设国医大师工作室 |  |  | 每个工作室区域外患者就诊比例≥30% |  | 每个工作室区域外患者就诊比例≥30% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：建设全国名中医工作室 |  |  | 每个工作室区域外患者就诊比例≥30% |  | 每个工作室区域外患者就诊比例≥30% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标5：重大疾病治疗重点专科建设增强专科综合服务能力和水平 |  |  | 优良中低差 |  | 良 |  | 5 | 4 |  | 2022年资金下达较晚，且下半年受疫情影响，会议培训等项目无法开展，影响了资金支出。 |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目周期 |  |  | 3 |  | 3 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：及时完成率 |  |  | ≥85% |  | ≥85% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：资金执行率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：成本控制有效性 |  |  | 严格采购程序，按照财政有关经费标准执行 |  | 严格采购程序，按照财政有关经费标准执行 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：中医特色治疗 |  |  | 开展 |  | 开展 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：成果转化 |  |  | 转化 |  | 转化 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：区域外患者就诊比例 |  |  | ＞30% |  | ＞30% |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：宣传作用 |  |  | 良好 |  | 良好 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：建立良性中医药传承机 |  |  | 建立 |  | 建立 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：缓解基层医疗压力 |  |  | 缓解 |  | 缓解 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：积极发挥领头作用，发扬传统技法 |  |  | 已发挥 |  | 已发挥 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：担任国家级学术组织常委以上职务 |  |  | 有 |  | 有 |  | 3 | 3 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 |  |  | ≥80% |  | ≥80% |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：民众调查满意度 |  |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 4 | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |