项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京中医医院安全隐患整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京中医医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 焦以飞 |  |  | 联系电话 | 010-87906686 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 783.68 | 783.68 | 783.68 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 783.68 | 783.68 | 783.68 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 我单位安全隐患整治项目包含配电室改造项目及锅炉房设备更新项目，其中：配电室改造项目上年度已完成财政评审，评审后配电室改造项目共计847.67万元，2021年已拨付首付款487万元，2022年度申请项目尾款360.47万元，本项目预计于2022年度完成配电室尾款支付以及验收工作。 其中锅炉房设备更新项目为本年度起新增安全隐患治理项目，项目期两年，项目总预算为769.11万元，2022年按项目预算的55%申请首款423.01万元，2023年申请剩余尾款346.1万元，预计2022年完成锅项目招标采购以及设备施工以及首付款支付工作，2023年完成改造验收，通过项目的逐步落实，消灭影响医院电力系统安全运行的隐患，确保正常、稳定的医疗秩序，助力医院安全稳定生产，同时通过新设备的使用，使医院动力系统更加节能、智慧和高效。 |  |  |  | 一、完成了配电室改造项目的验收和尾款支付工作； 二、锅炉房设备更新工程完成了施工合同和设备采购合同的签订，同时按照合同约定开展了第一阶段的采购工作和施工工作，完成了锅炉房内换热站设备的更新，并在冬季供暖期间顺利投入使用。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 总变电室设备改造 |  | 1 | 1 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 锅炉房设备更新 |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 本项目为两年期项目，2022年度完成了第一阶段施工任务 |
|  |  | 成本目标 | 锅炉房项目预算控制金额 |  | 423.013219 | 423.013219 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 配电室项目预算控制金额 |  | 360.67 | 360.67 | 9 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成招标工作及签订合同 |  | 10月份 | 10月份 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 3月份 | 3月份 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  | 11月份 | 12月份 | 6 | 4 | 本项目为两年期项目，2022年度完成了第一阶段施工任务 |
|  |  | 质量指标 | 《GB 50041-2020 锅炉房设计规范》 |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 《锅炉房安全技术规程TSG11-2020》 |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 《特种设备使用管理规则TSG08-2017》 |  | 优良中低差 | 优 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 《固定污染源监测点位设置技术规范DB11/1195-2015》 |  | 优良中低差 | 优 | 3 | 3 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 锅炉房设备能耗降低 |  | ≥5% | 5% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 锅炉烟气排放达标率 |  | =100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 锅炉燃烧效率提高 |  | ≥5% | 0 | 4 | 0 | 本年度未进行锅炉设备的更换。 |
|  |  |  | 锅炉房安全隐患发生率 |  | ≤0 | 0 | 9 | 9 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 《锅炉大气污染物排放标准DB11/139&mdash;2015》 |  | 优良中低差 | 良 | 4 | 3 | 本年度未进行锅炉设备的更新 |
|  |  | 可持续影响指标 | 锅炉设备更新工程可持续使用年限 |  | ≥10年 |  | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 职工满意度 |  | 满意度≥85% | 95% | 4 | 4 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |