附件1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京中医医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘莉 |  |  |  |  | 联系电话 | 87906701 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1903 |  | 1903 | 1903 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1903 |  | 1903 | 1903 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过购置高清电子内窥镜系统等医用设备，保障了我院相关科室临床诊疗工作的顺利开展，保证医疗服务的质量，提高科室的诊疗水平，降低诊疗安全风险。最大化地满足广大患者日益增长的检查和治疗需求，同时必将改善我院的基础设施建设，对我院医用设备现代化水平起到巨大的推动作用，有助于对患者满意度的大幅提升。并能给我院带来更大的经济效益和更好的社会效益。 |  |  |  |  |  | 本项目年初按照预算申报55%拨付首付款，年末12月首付款资金已全部执行完毕。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置医用设备台数 |  | 38 |  | 38 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  | 达到临床使用合格标准，技术参数符合临床诊疗需求 |  | 满足 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  | 验收合格率达到100% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 2022年5月前 |  | 2022年3月前 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  | 2022年9月前 |  | 2023年1月前 | 10 | 9 | 超声外科吸引系统、全自动生化分析仪和全自动清洗消毒器因废标，时间被延期 |  |
|  |  |  | 完成款项支付 |  | 2022年12月前 |  | 2022年12月前 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 设备购置成本 |  | 本年预算金额1903万元 |  | 控制在预算内 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提供强有力的硬件条件保障 |  | 购置设备尽快投入使用，已验收设备使用率不低于80% |  | 满足 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升诊断、科研质量 |  | 购置设备服务科研、教学项目30项以上 |  | 38项 | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用科室人员满意度 |  | 不低于85% |  | 95% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |