| 项目支出绩效自评表 （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 世纪坛医院急诊急救综合楼开办费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谈春荣 |  |  |  |  | 联系电话 | 63926743 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6000 | 6000 |  | 6000 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置4K高清腹腔镜、800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA）800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA）、X线电子计算机断层扫描装置（CT）、医用核磁共振成像设备（MRI）、数字化医用X射线摄影系统（DR）、便携式彩色多普勒超声诊断仪、彩色多普勒超声诊断仪、检查床、医生工作位、诊桌、护士站等基础医疗设备、家具及一般设备设施,保障医院急诊急救综合楼正常开展医疗工作，提高医疗质量和医疗技术水平,更好地为病患服务。 |  |  |  |  |  | 完成购置4K高清腹腔镜、800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA）800毫安以上数字减影血管造影X线机（DSA）、X线电子计算机断层扫描装置（CT）等基础医疗设备方案制定和前期准备工作，9月底前完成招标工作及签订合同，12月底前设备采购到位、安装。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  |  | 2587台/套 | 2587台/套 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  |  | 达到国家相关技术标准/技术参数 | 达到国家相关技术标准/技术参数 | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 6月底前 | 2021年6月 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 9月底前 | 2022年3月完成招投标 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成设备采购到位、安装、验收 |  |  | 12底前 | 2023年4月完成验收 | 3 | 1 |  | 受疫情影响，设备培训安装延后所致。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 6000万元 | 6000万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为医院诊断、治疗及教学提供强有力的硬件条件保障方面 |  |  | 得到保障 | 诊断治疗和教学工作得到保障 | 10 | 9 |  | 部分设备、系统受疫情影响未及时验收，且效果资料量化程度不足 |  |
|  |  |  | 本设备在诊断、治疗及教学科研中提供服务（作用），提升诊断、治疗及教学科研质量方面 |  |  | 有效提高服务质量 | 有效提高服务质量 | 10 | 9 |  | 部分设备、系统受疫情影响未及时验收，且效果资料量化程度不足 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 |  |  | 无 | 无 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备在一定时期内持续发挥其作用 |  |  | 设备持续发挥的作用年限为8-10年 | 部分设备、系统受疫情影响未及时验收 | 10 | 8 |  | 部分设备、系统受疫情影响未及时验收，且效果资料量化程度不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥95% | 98.79% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 临床科室使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 94.67% | 5 | 4.5 |  | 部分设备、系统受疫情影响未及时验收 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.5 |  |  |  |