| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 小汤山医院医学人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京小汤山医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡华刚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15101124730 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：通过本课题的研究，可为临床应用二十五味驴血丸治疗绝经后类风湿关节炎患者骨量减少症提供实验依据，为临床开展绝经后类风湿关节炎患者骨量减少的治疗研究提供科学依据，进而可能增加二十五味驴血丸的适应症或适用范围；减少类风湿关节炎疾病患者的治疗费用，提高中国传统医药在类风湿关节炎治疗方面的国内外影响力。 年度目标：进行动物实验，检测二十五味驴血丸对去卵巢CIA大鼠骨量及其Wnt信号通路的调控作用。 |  |  |  |  |  | 完成了一部分实验，研究发现二十五味驴血丸可使去卵巢CIA大鼠的骨量增加，为临床开展绝经后类风湿关节炎患者骨量减少的治疗研究提供实验依据。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建立研究模型个数 |  | 1个 |  | 1个 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  |  | 指标2：发表中文核心期刊论文篇数 |  | 1篇 |  | 已完成论文发表进度的70% | 10 |  | 7 |  | 已投稿，正在修改论文稿件。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课题、实验符合的标准/技术参数 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  |  | 指标2：中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成实验 |  | 12月 |  | 已完成70的实验数据 | 10 |  | 7 |  | 2022年是新冠病毒疯狂肆虐的一年，本院处于抗击新型冠状病毒肺炎疫情的一线，所有员工以大局为重、以抗疫为先，两点一线（单位--家）地工作生活；加之我单位没有科研实验室，没有冷冻切片机、Leica Qwin图像分析系统等实验设备，需到合作单位做实验，但是合作单位也处于疫情封控管制中，因此未能按计划完成课题。2023年，加快进度、完成科研实验。 |  |
|  |  |  | 指标2：完成论文发表 |  | 12月 |  | 已完成论文发表进度的70% | 10 |  | 7 |  | 没完成实验，拿不到实验数据，就没法完成论文发表。 2023年，加快进度、完成科研实验。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  | 3万元 |  | 3万元 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：目成果如Micro-CT检测的骨小梁数据等为未来应用二十五味驴血丸治疗绝经后类风湿关节炎患者骨量减少症的临床研究提供数据支持比率 |  | 80% |  | 80% | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与科研人员的满意度 |  | 90% |  | 90% | 10 |  | 10 |  | — |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |