| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 小汤山医院医学人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京小汤山医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胥亚楠、何件根 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18518101898 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 6 |  |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：通过完成心肺运动对非瓣膜性心房颤动合并缺血性卒中患者运动能力及生存质量的影响课题的研究，形成心肺运动治疗非瓣膜性心房颤动合并缺血性卒中患者研究成果，并将心肺运动治疗非瓣膜性心房颤动合并缺血性卒中患者研究成果应用于临床，为非瓣膜性心房颤动合并缺血性卒中的诊疗奠定研究基础并带来新的契机，缩短非瓣膜性心房颤动合并缺血性卒中病人住院时间，减少患者的治疗费用，提高患者生活质量，提高疾病治疗的国内外影响力。 本课题的研究目的为观察超短波治疗对促进泌尿系感染的治愈率、降低脑卒中患者下尿路感染复发率、促进膀胱损伤修复及降低抗生素使用等方面的作用。通过本课题得出超短波治疗可提高泌尿系感染治愈、降低下尿路感染发生率，可以让患者将更充分精力投入康复当中；减少泌尿系感染发生率从而降低膀胱壁重构发生风险、减轻患者痛苦，提高患者生活质量；泌尿系感染率降低减少抗生素的使用疗程。 |  |  |  |  |  |  | 超短波治疗对促进泌尿系感染项目目前课题仍为在研状态。①已经申请了名为 “便携式高频治疗电离辐射屏蔽装置”“一种弛缓性膀胱康复训练设备”“一种可防止尿失禁的导尿管”“一种防止泌尿系感染的康复器械” 等4项实用新型专利和4项发明专利，1项已经下发专利证书，另外7项在审核当中。②已经发表文章“康复训练结合针灸治疗脊髓损伤神经源性膀胱患者的临床疗效”。③带教研究生3名，进修医师3名。 心肺运动对非瓣膜性心房颤动合并缺血性卒中患者运动能力及生存质量的影响：目前课题仍为在研状态。1）、明确课题组成员分工，开课题启动会，在门诊和病房进行课题的宣传及讲解，招募研究对象；2)、与课题组成员多次讨论CRF表的制定，商定最终版进行打印；3）、按照预算书的计划，细化每项资金的合理使用，如购买呼吸训练器、打印材料费、人才培养费等；4）、与团队成员一起申报并获得实用新型专利1项：一种脑卒中患者水中平衡训练装置；、本人2022年12月以第一作者身份于《中国老年保健医学》杂志发表文章“不同类型非瓣膜性心房颤动患者的临床特征及预测因素分析”，于2023年2月见刊；7)、课题组1人至天坛医院康复科进修学习，提高相关临床、科研能力；8）、带教研究生1人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建立研究模型个数 |  |  | 1个/套 |  | 1 | 3 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：收治患者（超短波） |  |  | 60人 |  | 53 | 2 |  | 1.8 |  | 受疫情影响，部分患者脱落2月余未能进行研究。 |  |
|  |  |  | 指标3：发表中文核心期刊篇数 |  |  | 1篇 |  | 1 | 5 |  | 5 |  | 目前发表了1篇非核心期刊。 |  |
|  |  |  | 指标4：收治患者（心肺） |  |  | 35人 |  | 10 | 2 |  | 0.6 |  | 受疫情影响，住院患者大幅度减少；加大宣传力度。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按照纳入和排除标准（超短波） |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 严格按照纳排标准进行，脱落情况超出预期 |  |
|  |  |  | 指标2：中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  |  | 100% |  | 90% | 2 |  | 1.8 |  | 发表的为中文非核心 |  |
|  |  |  | 指标3：课题、实验符合的标准 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标4：按照纳入和排除标准 |  |  | 100% |  | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标5：课题实验符合的标准（心肺） |  |  | 100 |  | 100 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成实验（心肺） |  |  | ≤12月 |  | 29% | 5 |  | 1.42 |  | 受疫情影响，住院患者大幅度减少；加大宣传力度。 |  |
|  |  |  | 指标2：完成论文发表（心肺） |  |  | ≤12月 |  | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 受入组患者影响，数据少；加快课题进度。 |  |
|  |  |  | 指标3：完成数据收集（心肺） |  |  | ≤12月 |  | 29% | 2 |  | 0.57 |  | 受入组患者影响，数据少；加快课题进度。 |  |
|  |  |  | 指标4：完成数据收集（超短波） |  |  | ≤12月 |  | 90% | 2 |  | 1.8 |  | 受疫情影响，部分患者脱落2月余未能进行研究。 |  |
|  |  |  | 指标5：完成实验（超短波） |  |  | ≤12月 |  | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情影响，部分患者脱落2月余未能进行研究。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数（心肺） |  |  | 3万元 |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：项目预算控制数（超短波） |  |  | 3万元 |  | 90% | 5 |  | 4.5 |  | 受疫情影响，部分经费未及时支付 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：缩短非瓣膜性心房颤 |  |  | ≥80% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2：提高泌尿系统感染治愈率 |  |  | ≥80% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与科研人员的满意度（心肺） |  |  | ≥90% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 未进行量表调查，口头调查满意度100% |  |
|  |  |  | 指标2：参与科研人员的满意度（心肺） |  |  | ≥90% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 未进行量表调查，口头调查满意度100% |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.49 |  |  |  |