| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 小汤山方舱医院信息化升级改造和设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京小汤山医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王宏宇、乔玲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13601215131 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 183.59 | 183.59 |  | 181.875 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 183.59 | 183.59 |  | 181.875 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、通过超融合系统升级改造，可以提升方舱超融合系统的稳定性，解决对超融合计算资源和存储资源的需求； 2、建设方舱信息系统容灾系统，可以提升信息系统的稳定性和安全性，针对核心系统（核心HIS数据库、PACS业务系统）提供保障，在发生意外故障时，可以快速有效地恢复数据，并且能快速恢复方舱信息系统的服务。 3、通过对服务器的进行"套壳"式加固，可以保障服务器安全运行，避免黑客利用0day、APT等攻击方式，对方舱医院的系统进行攻击，造成服务器瘫痪或核心业务数据被盗的不良后果，提升小汤山方舱医院信息系统的安全能力，保障数据安全。 4、建设互联网智慧服务系统，可以提升方舱医院对新冠肺炎轻症及无症状患者的收治及管理工作效率，减少病人的收治环节，减轻接诊人员的工作量，降低交叉感染风险，实现快速诊疗。 5、通过核酸检测平台自动对接，方便核酸检测人员及时准确的查看检测结果、减轻检验科人员工作量及提高准确性，将院内HIS、LIS系统与北京核酸检测平台实现无缝对接，实现核酸检测人员的核酸报告实时上传功能。 6、年度目标：2022年8月完成招投标工作，9月完成签订合同，11月完成验收。 |  |  |  |  |  | 1、超融合系统内存升级已完成。 2、已完成对HIS数据库的数据实时复制，可以快速有效地恢复HIS数据库数据，PACS系统需要需要等东华部署完PACS环境后进行实施。 3、服务器加固服务端及客户端已完成安装，基础服务以完成。但由于服务器加固项目需要对服务器进程、服务器读写进行监控并阻止拦截。为了保障医疗业务连续正常使用，保障正常业务不受阻止拦截，安全策略需要对服务器进行长时间进行学习才能进行实施。 4、互联网智慧服务系统已完成。 5、核酸检测平台自动对接已完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购买信息设 |  |  | 1套 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：购买医疗设备 |  |  | 1台 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：招投标工作 |  |  | ≤8月份 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：签订合同 |  |  | ≤9月 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：方案制定 |  |  | ≤10月 | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：项目验收 |  |  | ≤10月 | 85% | 8 |  | 6.8 |  | 服务器加固项目需要对服务器进程、服务器读写进行监控并阻止拦截。为了保障医疗业务连续正常使用，保障正常业务不受阻止拦截，安全策略需要对服务器进行长时间进行学习才能进行实施。项目验收有推延。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算控制数 |  |  | ≤183.95 | 100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：设备利用率 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：为病人提供服务 |  |  | ≥200人次 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高患者满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.7 |  |  |  |