| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 小汤山医院医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京小汤山医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑晴 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910711358 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 485.5 | 485.5 |  | 485.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 485.5 | 485.5 |  | 485.5 |  | — |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成设备购置，可以为患者提供高质量的检查，并可降低后续的医疗成本和提高患者生存率。 1、项目期目标：通过设备投入使用，可提高内科疾病诊疗水平，可为门诊、住院、体检的人群提供高质量的检查与治疗手段，为消化系统疾病提供早期筛查，可以满足B区、D区的患者的总体康复的需求，更好的为病人提供康复治疗。 2、年度目标：2022年5月完成方案制定，7月完成招投标工作，8月签订合同，10月完成所有设备验收。 |  |  |  |  |  | 为了提高患者高质量的检查，降低医疗成本和患者生存率。以完成2022年度医用设备购置项目，并已完整完成投入使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购买的设备数量 |  |  | 56台套 | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：方案制定 |  |  | ≤5月 | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：招投标工作 |  |  | ≤7月 | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：签订合同 |  |  | ≤8月 | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：项目验收 |  |  | ≤10月 | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购买设备成本控制 |  |  | 572.02 | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：为病人提供服务 |  |  | ≥500人次 | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备利用率 |  |  | ≥80% | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：提高患者满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |