| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 小汤山医院应急病房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京小汤山医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周广波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 61789036 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2348.47584 | 2348.47584 |  | 2348.47584 |  | 10 |  | 100% |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2348.47584 | 2348.47584 |  | 2348.47584 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对新建1500张床战备病区，及新建洗衣房、医废站、危废站、污水站、120洗消间、热力模块、医用气体站、战备食堂。新建设规模约5.9万平方米，以及近9万余平方米市政道路工程的维护保养，以及战备病区内拥有30个病区，病房718间，医技、医辅用房824间，电梯12部，还包含给排水、信息等12套系统信息化维保，进行正常供水、供电、冬季供暖等正常运转，室内外环境卫生的保洁、打扫、清理，确保战备病区达到“启用即用”状态 |  |  |  |  |  | 对新建1500张床战备病区，及新建洗衣房、医废站、危废站、污水站、120洗消间、热力模块、医用气体站、战备食堂。新建设规模约5.9万平方米，以及近9万余平方米市政道路工程的维护保养，以及战备病区内拥有30个病区，病房718间，医技、医辅用房824间，电梯12部，还包含给排水、信息等12套系统信息化维保，进行正常供水、供电、冬季供暖等正常运转，室内外环境卫生的保洁、打扫、清理，确保战备病区达到“启用即用”状态 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：信息系统 |  |  | 12套 | 12套 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：面积 |  |  | 59000 | 59000 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：维修项目验收 |  |  | ≤8月 | ≤8月 | 6.6 |  | 6.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：维修项目组织实施 |  |  | ≤5月 | ≤5月 | 6.6 |  | 6.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：维修类项目招投标 |  |  | ≤6月 | ≤6月 | 6.6 |  | 6.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：服务类项目完成招投标 |  |  | ≤9月 | ≤9月 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：维修项目合同签订 |  |  | ≤6月 | ≤6月 | 6.6 |  | 6.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：服务类项目组织实施 |  |  | ≤8月 | ≤8月 | 6.6 |  | 6.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：服务类项目签订合同 |  |  | ≤10月 | ≤10月 | 6.6 |  | 6.6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本控制数 |  |  | 2348.47584 |  | 6.6 |  | 6.6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保障天数 |  |  | 220天 |  | 6.6 |  | 6.6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：战备病区设施、设备完好率 |  |  | ≥90 |  | 6.6 |  | 6.6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工满意度 |  |  | ≥90 |  | 6.6 |  | 6.6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |