| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 肿瘤医院医用设备购置（一般债券） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京肿瘤医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 成学慧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88196539 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2570.86 | 2570.86 |  | 2570.86 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2570.86 | 2570.86 |  | 2570.86 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年，我院新病房楼投入使用，构成了以北京大学肿瘤医院为核心单位，联合海淀区21家医疗机构组成海淀区肿瘤专科医联体。为了满足临床工作量增加的同时，更好的提高医疗质量安全和为患者提供更好的医疗服务，须申请购置医用设备满足临床需求。1、项目期目标：2022年完成共计43台/套医用设备的购置。2、2022年度目标：2022年设备采购履行的工作。 |  |  |  |  |  | 2022年6月初资金下达，2022年8月底完成了43台医用设备的购置。截止2023年5月，43台设备均已完成到货验收工作，其中38台设备已通过试运行正式投入使用；5台设备试运行中。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置医用设备台/套数 |  |  | 43 | 43 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 医用设备质量 |  |  | 优良中低差 | 优，达到国家相关标准及厂家技术参数 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备治疗有效率 |  |  | ≥95% | 88% | 5 |  | 4.5 |  | 38台已确认诊疗有效；5台设备处于试运行，诊疗效果确认中，将于6月前按期完成剩余5台效果确认 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | ≤4月 | 9月 | 5 |  | 3 |  | 因全国、北京及院内疫情影响，部分设备安装场地改造工期延长 |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | ≤9月 | 3月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 2570.86万元 | 2570.86万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 医疗人员专业能力提升等方面的需求 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 诊断/治疗/教学工作设备利用率提高 |  |  | ≥2% | 2% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训/教学工作 |  |  | ≥20人 | 完成对设备临床使用人员培训，培训＞20人，根据各科教学计划陆续应用于学生及进修人员教学工作 | 5 |  | 2.5 |  | 完成对设备临床使用人员培训，根据各科教学计划陆续应用于学生及进修人员教学工作 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备一定时期内完善体系/完成持续诊断/治疗/教学/科研的需要方面 |  |  | ≥8年 | 设备均已投入使用，截止5月分别使用1-9个月，预期使用时间不少于8年 | 5 |  | 3 |  | 设备均已投入使用，截止目前分别使用1-9个月，预期使用时间不少于8年，今后将继续用于临床诊疗、教学和科研等工作 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |