| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 肿瘤医院人才培养（第七期青苗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京肿瘤医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 闫炎、杨雷、白雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88196856 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 9.00 |  | 8.192 |  | 10 |  | 91.02% |  | 9.1 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 9.00 |  | 8.192 |  | — |  | 91.02% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在肿瘤领域，通过开展青苗人才项目，建立有层次、专业化、高水平、国际化的人才梯队，引领行业标准、制定诊疗规范，达到长期可持续发展；通过以点带面，促进学科整体建设，为我国的肿瘤防治事业发展、推进健康中国建设发挥支撑和引领作用。 |  |  |  |  |  | 在肿瘤领域，建立了专业化、高水平、有层次的人才梯队，通过开展人群与临床研究，促进了学科发展。本年度通过该项目培养了学术梯队，参加学术交流，发表相关研究论文5篇，引领行业标准，有利于长期可持续发展。在经费使用方面严格按照预算支出，财政经费91.02%支出。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 |  |  | 3篇及以上 | 5篇 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学术梯队、人才 |  |  | 3人次及以上 | 3人 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 建立肿瘤相关研究模型 |  |  | 2个及以上 | 1个 | 5 |  | 2.5 |  | 2022年多次疫情影响，公司进院受阻，模型调试及试运行进度推迟 |  |
|  |  | 质量指标 | SCI论文影响因子 |  |  | 1分以上 | 24.656分 | 6 |  | 4.2 |  | 本年度论文完成情况较好，超额完成指标 |  |
|  |  |  | 核心期刊论文 |  |  | 3篇 | 1篇 | 6 |  | 2 |  | 主要发表了英文论文 |  |
|  |  | 时效指标 | 申报各级各类科研项目 |  |  | 12月底之前 | 12月底之前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建立肿瘤相关研究模型 |  |  | 6月底之前 | 6月底之前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文 |  |  | 12月底之前 | 12月底之前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 9万元 | 8.192万元 | 6 |  | 5 |  | 受疫情影响，部分差旅费支出受影响 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 培养国际化、专业化人才梯队，达到长期可持续发展 |  |  | 良好 | 良好 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 加强多学科协作，建立肿瘤相关研究模型，患者预后改善率提高 |  |  | 大于等于1% | 已达成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 |  |  | 80%以上 | 80%以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  |  | 80%以上 | 80%以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.8 |  |  |  |