| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 肿瘤医院医学学科发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京肿瘤医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王晓东、武爱文、步召德、王雪鹃、吴齐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88196856 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 84.75 | 84.75 |  | 77.344636 |  | 10 |  | 91.26% |  | 9.13 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 84.75 | 84.75 |  | 77.344636 |  | — |  | 91.26% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年财政84.75万元，本年度重点医学专业继续加强专业水平建设和人才培养，整合学科优势资源建立学科诊疗平台/中心。临床技术创新项目继续收集相关模型需要的病例，并对诊疗模型进行初步构建。具体如下： 结直肠癌专业：建成具有国内外领先/先进水平的结直肠癌领域研发、临床应用、结直肠癌多学科诊疗平台/中心。 肝胆肿瘤微创介入学专业：建成具有国内外领先/先进水平的肝胆肿瘤介入研发平台。 判断早期胃癌淋巴结转移的 II 期临床研究 ：探索判断早期胃癌淋巴结转移方法并形成规范。 多探针PET/MRI早期诊断肿瘤治疗相关心脏毒性的研究：以多探针PET/MRI显像为先导，结合生物标志物进行分析。 基于人工智能技术的上消化道早癌实时内镜诊断与操作质控一体化系统的建立：开发上消化道早癌实时内镜诊断与操作质控一体化系统，内镜检测硬件系统部署到医院内镜中心。 |  |  |  |  |  | 实际完成过程中，2022年度开展学科发展项目共包括5项“扬帆”计划，其中2项重点医学专业、3项临床技术创新项目，通过本年度的建设，在恶性肿瘤领域达到了资源整合和学科建设的目标，在消化道肿瘤范围提高了相应疾病的诊疗水平，促进学科建设与临床服务的发展。制定未来五年《结直肠癌专业建设及人才培养发展规划》；开展一系列肝胆肿瘤介入技术规范化建设；建立了早期胃癌淋巴结转移风险预测模型；开展心脏毒性动物模型及患者研究；完成胃镜图像的采集质控系统模型构建。提高相应疾病的诊治水平，促进学科建设与临床服务的发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 团队成员职称晋升 |  |  | 5人次及以上 | 9人次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 主持/参与国际/国家级项目 |  |  | 5项以上 | 4项 | 6 |  | 4 |  | 疫情原因国际合作项目减少 |  |
|  |  |  | 开发上消化道早癌实时内镜诊断与操作质控一体化系统 |  |  | 1套 | 1套 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  |  | 10篇以上 | 18篇 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | SCI论文总影响因子 |  |  | 10分以上 | 56分 | 6 |  | 4.2 |  | 超额完成预算目标 |  |
|  |  |  | 核心期刊论文 |  |  | 优良中低差 | 优 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 建立国内外领先的多学科诊疗平台建立国内外领先的多学科诊疗平台 |  |  | 1个 | 2个 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发表论文 |  |  | 2022年度以内 | 2022年年度内 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 不超过84.75万元 | 77.344636万元 | 6 |  | 5 |  | 部分会议采用线上方式进行，未完全支出 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 结直肠癌综合治疗新技术应用病例 |  |  | 80例以上 | 65例 | 6 |  | 4 |  | 受疫情影响病例数减少 |  |
|  |  |  | 门静脉癌栓肝癌介入联合治疗方案，与国际标准治疗方案相比，有效率提高比例 |  |  | 40%及以上 | 40% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 探索判断早期胃癌淋巴结转移方法并形成规范 |  |  | 1套 | 正在进行中 | 6 |  | 3 |  | 疫情反复影响患者入组，进度滞后 |  |
|  |  |  | 上消化道早癌诊断识别准确率 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 提高肿瘤治疗相关心脏毒性认识度 |  |  | 1%及以上 | 1%以上 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 6 |  | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.33 |  |  |  |