| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 肿瘤医院提前下达2022年重大传染病防控经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京肿瘤医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王宁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88196725 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 106.00 | 106.00 |  | 106.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 106.00 | 106.00 |  | 106.00 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）收集14万肿瘤就诊病例资料；（2）数据整理后病理组织学诊断的比例（除外肝癌和白血病）达到66%；（3）死亡/发病的比例符合国家标准>0.50；（4）未指明部位及原发部位不明（继发）的恶性肿瘤病例所占的比例<5%；（5）完成至少3万例肿瘤患者的社区随访；（6）整理后本市肿瘤患者社区随访失访率<10%。 |  |  |  |  |  | （1）2022年度共收集主要诊断为恶性肿瘤的病例18.11万例；（2）数据整理后病理组织学诊断的比例（除外肝癌和白血病）为82.62%；（3）死亡/发病的比例为0.57；（4）未指明部位及原发部位不明（继发）的恶性肿瘤病例所占的比例为1.30%；（5）2022年共完成5.85万例肿瘤患者的社区随访；（6）整理后本市肿瘤患者社区随访失访率为3.88%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 肿瘤随访登记项目覆盖的县区数量 |  |  | 16个 | 16个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 随访患者 |  |  | 大于等于30000人 | 58511人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 预计补充死亡病例 |  |  | 大于等于15000人 | 27608人 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 收集肿瘤病例数量 |  |  | 大于等于140000人 | 181120人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 死亡/发病比例 |  |  | 大于0.5 | 0.57 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 随访患者失访率 |  |  | 小于10% | 3.88% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全市病理诊断率 |  |  | 大于66% | 82.62% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 肿瘤患者社区随访 |  |  | 2022年10月底前完成 | 2022年6月24日完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 106万元 | 106万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 获得现患癌症患者的生存状态信息，计算北京市肿瘤患者的5年生存率 |  |  | 大于43% | 48.97% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |