| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 肿瘤医院中医药服务能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京肿瘤医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李萍萍 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88196189 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 3.00 |  | 0.581 |  | 10 |  | 19.37% |  | 1.90 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 3.00 |  | 0.581 |  | — |  | 19.37% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 第七批全国名老中医药专家学术经验继承人需要通过跟师学习和独立临床（实践），全面系统地继承指导老师的学术思想、临床经验（技术专长），较好地继承掌握李萍萍教授的学术思想、临床经验与技术专长，传承中医理论和精髓，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才，帮助更多的患者解除疾苦。 |  |  |  |  |  | 通过跟师学习和独立临床（实践），全面系统地继承指导老师的学术思想、临床经验（技术专长），较好地继承掌握李萍萍教授的学术思想、临床经验与技术专长，传承中医理论和精髓，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才，帮助更多的患者解除疾苦。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 跟师学习笔记 |  |  | 60篇 | 60篇 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指导老师临床医案（实践技能总结） |  |  | 15份 | 15份 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 1000字以上的学习心得或学术经验整理 |  |  | 24篇 | 24篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 疑难病症临床医案总结 |  |  | 5篇 | 5篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目支付进度 |  |  | 1年 | 1年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 3万元 | 0.581万元 | 10 |  | 1.9 |  | 2022年6月在预算一体化系统中进行项目入库，因疫情导致计划支出延期至2023年4月 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 使继承人在中医药理论基础、中医原创思维及临床（实践）能力方面均有所提升 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指导老师满意度 |  |  | 80分 | 80分 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83.8 |  |  |  |