| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 肿瘤医院人才培养（第四期登峰） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京肿瘤医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 斯璐、朱旭、王维虎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88196856 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 59.43 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 59.43 |  | 0.00 |  | — |  | 0.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在肿瘤领域，通过开展登峰人才项目，建立有层次、专业化、高水平、国际化的人才梯队，引领行业标准、制定诊疗规范，达到长期可持续发展；通过以点带面，促进学科整体建设。努力在恶性肿瘤的肿瘤精准治疗和基础研究方面有突破性进展，完成国家自然科学基金创新群体申报、论文发表、研究生培养和举办学术会议等目标。 |  |  |  |  |  | 加强了人才梯队建设，通过开展学交流程和人才培养，形成了高水平的人才梯队，促进了学科整体建设。另外通过开展科研项目以及高质量临床及转化研究，为我国的肿瘤防治事业发展、推进健康中国建设发挥支撑和引领作用。支撑我国恶性肿瘤的临床研究，形成具有我国特色和自主知识产权的临床诊疗规范和标准，培养一批在本领域和跨学科发展中具有带头作用的肿瘤研究、诊断和治疗的学科专家，推动我国上消化道肿瘤整体研究诊疗水平的进步。本年度还产出了一些学术成果，完成了既定的产出目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 |  |  | 3篇及以上 | 5篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学术梯队、人才 |  |  | 3人以上 | 5人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 举办学术会议 |  |  | 2次以上 | 3次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 核心期刊论文 |  |  | 3篇以上 | 4篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | SCI论文影响因子 |  |  | 1分以上 | 18 | 5 |  | 3.5 |  | 完成较好，超额完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 申报各级各类科研项目 |  |  | 6月底以前 | 6月底以前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指导研究生毕业 |  |  | 8月底以前 | 8月底以前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 举办学术会议 |  |  | 12月底以前 | 12月底以前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文 |  |  | 12月底以前 | 12月底以前 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 59.43万元 | 0万元 | 5 |  | 0 |  | 经费到位为11月底，比较晚，当年无支出，该经费允许使用到2023年4月 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 加强多学科协作，举办学术会议，多渠道培养青年人才 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 培养国际化、专业化人才梯队，达到长期可持续发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 |  |  | 80%以上 | 80%以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  |  | 80%以上 | 80%以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 83.5 |  |  |  |