| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 胸科医院人才培养（第四期登峰） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李亮、陆宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89509165 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.35 | 19.35 |  | 2.4 |  | 10 |  | 12.4% |  | 1.24 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 19.35 | 19.35 |  | 2.4 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标一：确立团队临床与科学研究发展方向,明确团队发展目标，创建可持续发展的学习型团队，加强临床与基础研究、临床医师与临床药师的交流与合作，促进临床合理用药的广度和深度，加强抗结核治疗药物监测、药物基因组学研究，提升精准用药的药学服务，形成标准化操作规程。开展抗结核新药、新方案研究1项，组织申报省部级及国家级科研项目4-5项，承担课题4-5项，申报专利1-2项，发表SCI论文10篇以上。培养青苗计划1名，215人才骨干或同等级别人才1名，培养硕博士研究生3-5名。目标二：1.发表学术论文2篇；2.每周开展全国结核病远程会诊或教学1次；3.开展1个新诊断技术的临床评估；4.团队成员1人获得高层次卫生人才学科带头人条件；1人达到学科骨干条件；新晋升正高级职称1名；副高级职称1名，中级职称1名；5.培养博士1名，硕士1名。 |  |  |  |  |  | 目标一：明确团队临床与科学研究发展方向及发展目标，创建学习型团队，加强临床与基础研究、临床医师与临床药师的交流与合作，加强抗结核治疗药物监测、药物基因组学研究。 目标二：1.发表学术论文14篇，其中SCI论文11篇，中文核心论文3篇，申请专利5项。2.开展结核病规范化诊疗培训和远程会诊24次，观看人次达20余万人次，举办国家级继续医学教育培训班1次。3.开展了2项新诊断技术的临床评估,启动了1项抗结核新药的早期杀菌活性研究，启动了1项耐多药结核病治疗全口服、短程方案的国内多中心临床试验，并开始病例纳入工作;4.团队获批高层次公共卫生技术人才项目学科带头人1人，学科骨干1人，新晋升正高职称5名，新晋升副高职称2名，新晋升中级职称2名，7人担任中华医学会结核病学分会专委会/学组主任委员或副主任委员，4人担任中华医学会结核病学分会专委会/学组秘书，3人担任国家级专科学会的常委以上职务。5.2022年培养博士3名，硕士7名。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养硕博士研究生 |  |  | ≥5 | 9 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培养215人才骨干或同等级别人才 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 全国结核病远程会诊或教学 |  |  | ≤24 | 24次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 开展课题研究个数 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培养青苗计划 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 申报专利 |  |  | 2 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 发表SCI论文 |  |  | 10 | 19 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 组织申报省部级及国家级科研项目 |  |  | 4 | 7 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 承担课题 |  |  | 4 | 4 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 开展抗结核新药、新方案研究 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 中级职称晋升 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 副高职称晋升 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 正高职称晋升 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 发表文章 |  |  | ≥2篇 | 4篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到核心期刊或者SCI影响因子≥1.0标准 |  |  | 达到标准 | 达到标准 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 获得国家专利申请批准 |  |  | 达到标准 | 达到预期 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 团队成员承担的所有课题均通过项目验收，达到了项目要求的国家标准 |  |  | 达到标准 | 达到预期 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 2022年项目总预算 |  |  | ≤19.35 | 2.4 | 8 |  | 4 |  | 因没有充分预估项目实施过程中的困难，因为疫情等原因造成学术交流、外出进修等线下活动实施的延后、经费使用缓慢的情况。2023年经费使用将根据实际情况，做好项目实施计划，合理安排经费使用。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升结核病诊疗能力，提高耐药结核病患者的发现和治愈率，减少每名结核病患者的单位医疗费用，创造的巨大的间接经济效益 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 引进了新技术新项目，提高结核病临床诊疗水平。 推进对外合作与学术交流，培养交叉学科人才 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 人才得到培养，能力得到提升，学科建设得以精进 |  |  | 达到预期 | 达到预期 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 团队成员满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.24 |  |  |  |