| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 胸科医院学科发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陆宇、周世杰、侯代伦、逄宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89509357 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 87 | 82.5 |  | 82.3995 |  | 10 |  | 99.88% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 87 | 82.5 |  | 82.3995 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目目标一：通过开展结核病专科药学领域临床技术研发及成果推广、结核病专科药学领域培训与教学、结核病专科药学领域人才培养及梯队建设、结核病专科药学领域学术交流和合作平台建设等工作，完成结核病重点医学专业建设，建成具有国内外领先/先进水平的结核病专科药学领域研发、临床应用、结核病专科药学平台/中心，提高医院结核病专科药学领域医疗和服务水平。 项目目标二：1.NTM及体外药敏试验与NTM治疗效果的临床研究：基于团队前期对我国具有代表性的NTM的体外药物敏感性的筛选，拟在国内选取三家临床机构开展进行全国的多中心临床研究，纳入对治疗方案及转归明确的患者，探索已建立的体外NTM药敏试验方案及与临床治疗的相关性，并通过标准制定等方式推广标准化的NTM药敏检测技术以期对我国NTM治疗水平的提升带来积极的促进作用。2.完成团队成员职称晋升和人才培养。3.获得各级科研课题及主持国内外结核病多中心研究。4.完成国内外学术交流基础上。 项目目标三：通过开展肺结核影像数据库建设和人工智能辅助诊断与临床决策系统研发，培养结核病影像诊断领域标注人才，建立结核病标注标准，形成标注数据库，根据肺结核的胸部CT影像特征并分析其诊断和分类诊断价值，研发肺结核人工智能辅助诊断决策系统，从而不断优化结核病诊断策略，为结核病疾病诊疗提供优化方案，最终获得“肺结核影像数据共享平台”软件著作权，开发“肺结核胸部影像人工智能辅助诊断决策系统”软件一套，推广到承担结核病防治工作的基层医疗机构，利用大数据平台及AI技术，提高结核病的筛查速度及诊断分类的精度，提高全国医院结核病的整体诊疗和服务水平。 项目目标四：1.三维可视化技术与传统临床实践的融合，实现术前精准评估，在此基础上通过术前手术规划及手术模拟，提高Masaoka-Koga III期胸腺瘤/胸腺癌完全切除率至85%，并改善远期生存。 2.通过提高手术安全性，减少并发症，促进快速康复，降低医疗费用。 3.基于现代数字可视化技术，建立术前精准评估，精准手术决策及干预的精准胸腺外科治疗模式。 |  |  |  |  |  | 项目目标一：在项目支持下，基本完成结核病重点医学专业建设，通过课题实施，人才培养，梯队建设等基本达到国内外领先/先进水平，促进医院结核病专科药学领域医疗发展。 项目目标二：1.NTM及体外药敏试验与NTM治疗效果的临床研究：基于团队前期对我国具有代表性的NTM的体外药物敏感性的筛选，在国内选取三家临床机构开展进行全国的多中心临床研究，纳入对治疗方案及转归明确的患者，探索已建立的体外NTM药敏试验方案及与临床治疗的相关性，并通过标准制定等方式推广标准化的NTM药敏检测技术以期对我国NTM治疗水平的提升带来积极的促进作用。 2.发表SCI论文8篇 3.完成团队成员职称晋升和人才培养。 4.获得各级科研课题及主持国内外结核病多中心研究各1项。 5.完成国内外学术交流，举办国家级继续教育项目3项。 6.课题研究参与人员、领导满意度在90%以上。 项目目标三：结核CT影像数据库共享平台进一步完善； 初步建立肺结核的CT影像辅助诊断系统； 对分割、分类网络模型进行临床验证500例； 发表核心期刊论文2篇，SCI 1篇； 5.晋升高级职称1人；6.参会发言2次。 项目目标四：技术规范、Masaoka-Koga III期胸腺上皮肿瘤诊疗规范、满意度提升 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |

|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表文章 | 16篇 | 23 | 3 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 肺结核的CT影像辅助诊断系统初步搭建 | 1套 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 国际合作项目个数 | 2个 | 2 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 专业团队职称 | 7个 | 8 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 分割、分类网络模型临床验证 | ≥500例 | 500例 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 新方案 | 1个 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 硕士导师 | 1人 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 博士导师 | 1人 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 举办国家级继续教育项目 | 3次 | 3 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 国内大会发言 | 10次 | 12 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 开展国家级课题 | 4个 | 4 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 形成新技术 | 1项 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 中型专业实验室设备 | 10台 | 10 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 获批专利个数 | 1个 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 专业团队学历变化 | 5人 | 1 | 2 | 1 |  |
|  |  |  | 主持国内结核病多中心研究 | 1项 | 1 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 省部级课题 | 5个 | 5 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 团队成员职称晋升 | 优良中低差 | 优，达到标准 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 课题研究符合的标准 | 优良中低差 | 优，达到标准 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | SCI论文达到水平 | 优良中 | 优，达到标准 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 肺结核的CT影像辅助诊断系统质量 | 优良中低差 | 初步实现肺结核的CT影像辅助诊断系统 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 技术规范 | 优良中低差 | 优，达到标准 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 分割、分类网络模型临床验证质量 | 优良中低差 | 完成500例验证 | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成国内外大会发言 | 11月 | 2022年11月前 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 完成职称晋升 | 12月 | 2022年12月前 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 举办国家级继续教育项目 | 11月 | 2022年11月前 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 完成SCI及核心论文发表 | 12月 | 2022年12月前 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 完成2项课题研究 | 12月 | 2022年12月前 | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标 | 会议费主要用于市属医院开展学科发展类项目的相关支出 | 4.5万元 | 0 | 2 | 1 | 2022年该项经费已申请退回 |
|  |  |  | 团队国内外学术交流单位平均控制成本 | 2万元 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 9.6万元 | ≤9.6万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 2022年项目总预算 | 87万元 | 82.3995 | 2 | 1 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 肺结核的CT影像辅助诊断系统 | 1套 | 初步实现肺结核的CT影像辅助诊断系统 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 分割、分类网络模型临床验证 | 500每例 | 完成500例验证 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | Masaoka-Koga III期胸腺上皮肿瘤诊疗规范 | 1项 | 1项 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | TDM新技术/方案/指南/规范/标准等应用病例数量 | 200项 | 无 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 课题研究/参与人员/领导满意度 | ＞90% | 90% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 培养人才满意度 | ＞90% | 95% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 受试者满意度 | ＞90% | - | 3 | 0 | 未执行满意度调查 |
|  |  |  | 科研人员满意度 | ＞90% | 95% | 3 | 3 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.99 |  |