| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 胸科医院人才培养项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 逄宇、周爽、陈素婷 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28.32 | 26.995 |  | 25.749142 |  | 10 |  | 95.38% |  | 9.54 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.32 | 26.995 |  | 25.749142 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.通过4年登峰计划，大部分团队成员成为全国具有重要影响力的结核病临床知名专家，担任国家和北京市学术团体主委、副主委及常委等不少于5人，有能力主持并实施重大科研项目和国际多中心临床研究5项以上，发表高水平的SCI论文30余篇，培养一批具有国际视野、临床科研能力较强、富有团队合作精神的学术骨干；中青年业务骨干以培养为主，通过进修、培训、交流等多种方式培养符合重点医学专业发展的人才梯队。 2.在市医管中心青苗计划支持下，以此次申请的课题为依托，未来两年，在本职岗位上全面提升自己的综合素质，在专业能力与学术水平、管理工作、交流能力以及个人成果上均有明显进步。 3.计划完成后，本人高质量完成在研的国家级和省部级科研课题，同时积极申报各类研究项目，预计发表高质量的SCI论文2-3篇；晋升研究员，取得副教授的资格；具备参评市级“百千万”人才工程的资格和条件。 |  |  |  |  |  | 目标一：“登峰”人才培养项目执行至第三年，团队负责人及团队成员研究能力和水平明显提高，结核病诊疗取得了重要成果： （1）团队成员职称提升：团队成员中新晋升正高级职称1名，副高级职称2名，中级职称3名。 （2）团队中中级职称以上成员独立承担市级、局级科研课。 （3）发表SCI论文10篇，出版结核病专著1部。 目标二：本年度完成了互联网诊疗患者就诊体验、就诊行为等方面的问卷调查和随访，并与线下患者进行了比对，从就医体验、就医成本、传染病控制效果等方面进行了分析研究，形成了研究报告。 目标三：建立一套以分枝杆菌培养滤液为筛选靶标的液相SELEX筛选体系，同时也开展了以纯化蛋白为筛选靶标的磁珠SELEX筛选项目并进行初步评估，提高了本团队在适配体筛选方面的实践能力。发表SCI文章2篇，统计源期刊1篇；获批专利2项，申请专利1项；获批纵向课题1项；获得北京医学科技奖二等奖；课题组成员晋升副高级和中级职称各1人；参编专著1部 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成问卷调查个数 |  |  | 1个 | 1 | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 培养专业人才数 |  |  | 1个 | 1 | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 举办国家级继续教学项目 正高职称晋升 |  |  | 3个 | 2 | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 正高职称晋升 |  |  | 1个 | 1 | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 硕士研究生 |  |  | 5个 | 5 | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 发表文章 |  |  | 13篇 | 13 | 15.8 |  | 15.8 |  |  |  |
|  |  |  | 申报专利 |  |  | ≤2项 | 2 | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 建立互联网诊疗流程 |  |  | 1个 | 1 | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 副高职称晋升 |  |  | 2名 | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 开展课题研究个数 |  |  | 1个 | 1 | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 博士研究生 |  |  | 2名 | 2 | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 中级职称晋升 |  |  | 3名 | 3 | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 结核病专著 |  |  | 1部 | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 团队成员承担的所有课题均通过项目验收，达到了项目要求的国家标准 |  |  | 优良中低差 | 优 | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 达到人才职称晋升标准（职称晋升相关证明材料） |  |  | 优良中低差 | 优 | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 达到核心期刊或者SCI影响因子≥1.0标准 |  |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 获得国家专利申请批准 |  |  | 优良中低差 | 优 | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 人才职称晋升、继续教育项目、发表文章 |  |  | ≤12月 | 12月 | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 课题进展、结核病专著、完成实践效果的分析 |  |  | ≤12月 | 12月 | 1.8 |  | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 实现互联网诊疗流程的有序运行 |  |  | ≤3月 | 3月 | 5.2 |  | 5.2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 其他费用 |  |  | ≤18.283万元 | ≤18.283万元 | 2.8 |  | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 会议费 |  |  | ≤10.035万元 | ≤10.035万元 | 1.8 |  | 0.8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 制定耐药患者治疗方案 |  |  | 优良中低差 | 优 | 1.8 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培养的研究生未来基本从事结核病防治工作，包括结核病科学研究、结核病临床医生等，为我国结防事业做出贡献。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 1.8 |  | 1 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 团队成员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 6.2 |  | 6.2 |  |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 2.8 |  | 2.8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.94 |  |  |  |