| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 胸科医院人才培养（第七期青苗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苏崇玉，于霞，陈洪丽 |  |  |  |  | 联系电话 | 89509359 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9 | 9 |  | 9 | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 9 | 9 |  | 9 | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标一： 通过完成液相芯片技术动态监测细胞因子水平变化评价骨关节结核疗效的研究，形成可预测骨结核疗效的细胞因子组合，并将成果应用于临床，为骨结核的诊疗奠定研究基础并带来新的契机，提高骨结核的治愈率，缩短患者住院时间，减少患者的治疗费用，提高骨结核治疗的国内外影响力。目标二：明确活化的EGFR蛋白（pY-EGFR）或EGFR（T790M突变）蛋白通过外泌体这一肿瘤细胞间传播导致非小细胞肺癌EGFR-TKId耐药的新机制。目标三：探讨术前预康复支持系统干预对拟诊肺癌择期肺叶切除患者术后功能状态的影响。 |  |  |  |  |  | 目标一：1、建立可用于预测骨结核疗效的细胞因子组合。2、发表SCI论文4篇；3、培养硕士硕士研究生2名；预康复人才培养5人； 目标二：完成2个实验；建立1个研究模型；培养3个专业人才 目标三：线上平台构建中，构建完成后申请；已获批胸外科相关实用新型专利2项； 1篇论文修改中； 平台构建后完成 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成实验个数 |  |  | ≥20 | ≥20 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 建立研究模型个数 |  |  | ≥1 | 1 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 培养专业人才数 |  |  | ≥4 | 5 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 发表SCI核心期刊论文篇数 |  |  | ≥5 | 4 | 7 | 6 |  |  |
|  |  |  | 发表中文核心期刊论文篇数 |  |  | ≥3 | 0 | 7 | 0 |  |  |
|  |  |  | 开展课题研究个数 |  |  | ≥5 | 5 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 形成研究报告的份数 |  |  | ≥3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | SCI论文达到的标准/水平 |  |  | 达到SCI论文标准/水平，累计影响因子大于10分 | 累计影响因子大于10分 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 中文核心期刊论文达到核心期刊标准 |  |  | 达到核心期刊标准 | 达到核心期刊标准 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 研究报告符合的标准 |  |  | 内容全面合理，符合结题标准 | 内容全面合理，符合结题标准 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 课题、实验符合的标准/技术参数 |  |  | 通过课题验收，符合结题标准 | 通过课题验收，符合结题标准 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | ≤10月 | 10月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总预算控制数 |  |  | ≤9万元 | 9万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 课题研究单位平均控制成本 |  |  | ≤9万元 | 9万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 实验单位平均控制成本 |  |  | ≤7万元 | 3万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 人才培养平均控制成本 |  |  | ≤2万元 | 1.87万元 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 建立可作为骨关节结核疗效早期评价指标的细胞因子组合 |  |  | 达到效果 | 达到效果 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 阐明EGFR蛋白蛋白通过外泌体这一肿瘤细胞间传播导致非小细胞肺癌EGFR-TKId耐药的新机制 |  |  | 达到效果 | 达到效果 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 评估术前预康复支持系统干预对拟诊肺癌择期肺叶切除患者术后功能状态的影响 |  |  | 达到效果 | 部分达到效果 | 6 | 4 |  | 受新冠疫情病房封控管理影响，患者干预研究开展受干扰。改进措施：2023年加快研究进度。 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 所有参与人员 |  |  | ≥80% | 50% | 5 | 3 |  | 受新冠疫情病房封控管理影响，患者干预研究开展受干扰。改进措施：利用疫情缓解期，加强质量控制，保质保量完成干预，取得更高满意度 |
|  |  |  | 受试者满意度 |  |  | ≥80% | 50% | 5 | 3 |  | 受新冠疫情病房封控管理影响，患者干预研究开展受干扰。改进措施：利用疫情缓解期，加强质量控制，保质保量完成干预，取得更高满意度 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |