| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 胸科医院临床教学教学楼房屋修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 纪婷婷 |  |  |  |  | 联系电话 | 89509222 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 96.984687 | 96.984687 |  | 91.711848 | 10 |  | 94.56% |  | 9.46 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.984687 | 96.984687 |  | 91.711848 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 对原有教学楼建筑进行修缮改造，提高安防管理水平，为卫生医疗教学提供重要保障，将显著提升教学楼室内外环境标准，促进医院教学工作的发展。 |  |  |  |  |  | 对原有教学楼建筑进行修缮改造，提高安防管理水平，为卫生医疗教学提供重要保障，将显著提升教学楼室内外环境标准，促进医院教学工作的发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼房屋修缮面积 |  |  | 3152.06平方米 | 3152.06平方米 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 改造房屋质量标准 |  |  | 优良中低差 | 符合标准 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 工程改造验收合格率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成竣工验收并投入使用 |  |  | ≤7月 | 9月 |  | 5 | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成招投标手续、设计及施工前准备工作 |  |  | ≤4月 | 4月 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成前期审批手续并进行招标前期准备工作 |  |  | ≤2月 | 2月 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制在预算内，资金使用合法合规 |  |  | ≤96.984687万元 | 91.711848万元 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 医院教学工作提供强有力的硬件条件保障方面 |  |  | ≥16学时 | 16学时 |  | 10 | 9 | 施工中噪音对师生办公、休息造成一定影响。必要时改成施工设施和修订工作流程 |  |
|  |  |  | 提供良好的工作学习环境，消除安全隐患方面 |  |  | 优良中低差 | 良 |  | 10 | 9 | 施工过程对其他楼层办公造成一定影响 |  |
|  |  |  | 教学楼的基础设施条件改善方面 |  |  | 优良中低差 | 良 |  | 10 | 8 | 条件大为改善，部分楼层地面效果欠佳，经返工后改善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.46 |  |  |