| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 佑安医院人才培养（第七期青苗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京佑安医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孔文君、李康、任珊、王珊珊、吴冬霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18611786833 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 150000 |  | 150000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 150000 |  | 150000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成患者的收集工作，以及一部分标本血液样本及房水样本检测工作，成功分离并培养HSC细胞，确定HSC促进肿瘤细胞的凋亡，外源性H2S也促进肿瘤细胞的凋亡，HSC通过产生H2S参与调控肿瘤 |  |  |  |  |  | 在收集患者中，AIDS合并梅毒性视网膜炎未治疗组收集15只眼，单独AIDS合并巨细胞病毒视网膜炎未治疗组34只眼，单独梅毒合并视网膜炎未治疗组31只眼。以上收集的患者均已接受了正规的治疗，并完成了血液及房水的检测。 1.成功分离并培养HSC细胞 2. 确定HSC促进肿瘤细胞的凋亡 3.外源性H2S也促进肿瘤细胞的凋亡 4.HSC通过产生H2S参与调控肿瘤 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：SCI论文 |  |  | 3 | 2 | 3 |  | 2 |  | 缺少的1篇SCI 论文已投稿，接到修改邮件 |  |
|  |  |  | 指标2：中文核心期刊论文 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | 2 |  | 加快数据收集，加快撰写 |  |
|  |  |  | 指标3：培养研团队成员晋升等人才培养 |  |  | 1 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：申报专利 |  |  | 1 | 7 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：完成疗效分析，HBV RNA检测，中期报告 |  |  | 定性评价 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：分析HIV/AIDS患者高血糖及血脂异常影响因素；建立预测模型并验证 |  |  | 分析HIV/AIDS患者高血糖及血脂异常影响因素，建立预测模型 | 完成HIV/AIDS患者高血糖及血脂异常影响因素分析 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：课题、实验符合的标准/技术参数 |  |  | 符合实验及验收标准 | 符合标准 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：内容合格，中文核心期刊，SCI2分以上 |  |  | 中文核心期刊，SCI2分以上 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实施的及时性 |  |  | 研究实施：伦理审查后2个月内；试验完成：课题实施时间内；人才培养：课题实施时间内；中文核心及SCI：课题结束6个月内 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | ≤15万元 | 15万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：促进HIV/AIDS患者高血糖及血脂异常早发现、早治疗 |  |  | 促进HIV/AIDS患者高血糖及血脂异常早发现、早治疗 | 促进HIV/AIDS患者高血糖及血脂异常早发现、早治疗 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：本项目的实施将揭示在肝癌微环境中HSC细胞中CSE/H2S轴促进肿瘤细胞凋亡的机制及其临床应用价值，对于临床上诊治肝癌具备潜在的应用价值 |  |  | 揭示在肝癌微环境中HSC细胞中CSE/H2S轴促进肿瘤细胞凋亡 | 已完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：课题组成员满意度 |  |  | 课题组成员满意度大于等于90% | 课题组成员满意度等于100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：市属医院/医管局机关处室满意度2患者及家属对医院的满意度 |  |  | 1.≥98% 2.≥95% | 100% | 5 |  | 3 |  | 市属医管局机关处室满意度未调查 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |