| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 佑安医院临床教学学生宿舍租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京佑安医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 崔丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83997021 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1834180 | 1834180 |  | 1834180 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1834180 | 1834180 |  | 1834180 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 满足学生住宿需求，改善学生住宿条件，保障学生住宿安全，提高学生宿舍管理水平，吸引更多学生就读佑安医院 |  |  |  |  |  | 住宿满员，满足学生住宿需求，较原学生住宿条件改善明显，保障学生住宿安全，提高了学生宿舍管理水平，满意度高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：租赁宿舍楼 |  |  | 租赁公寓两层 | 租赁宿舍两层 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：宿舍使用率/入住率 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：签订合同 |  |  | 2022年4月签订合同 | 2022年5月签订合同 | 5 |  | 4 |  | 招标采购时间受政策影响 |  |
|  |  |  | 指标2：租赁费用付款进度 |  |  | 根据签订合同按期支付 | 根据签订合同按期支付 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：宿舍分配 |  |  | 2022年5月完成宿舍入住名单计划 | 2022年3月完成宿舍入住名单计划 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：入住时间 |  |  | 2022年5月 | 2022年5月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | "项目预算控制在283.418万元以内 " | "项目预算控制在183.418万元以内 " | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：学生住宿条件改善，招生名额增加 |  |  | 满足学生住宿需求，改善学生住宿条件，吸引更多学生报考就读佑安医院 | 学生住宿条件改善，2022年招生名额60人，较2021年增加6人。 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度指标 |  |  | 满意度≥85% | 95.90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |