| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 佑安医院安全隐患改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京佑安医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李亚楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83997520 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8236200 | 8236200 |  | 8236200 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8236200 | 8236200 |  | 8236200 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：1.B楼外立面瓷砖及外窗更换工程，2022年年内完成。 2.D楼E楼外线及通廊地下管线更换食堂隔油池污水提升综合改造工程，2022年年间内完成。 3.院区老旧电力电缆隐患整改工程，22022年年内完成。 |  |  |  |  |  | B楼外立面因开工报批，疫情等原因滞后，2022年仅完成拆除工作；隔油池及老旧电缆已完工 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：楼外线及通廊地下管线更换食堂隔油池污水提升综合改造工程隔油池及提升泵共计数量 |  |  | 6套 | 6套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：院区老旧电力电缆隐患整改工程 |  |  | 780米 | 780米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：B楼外立面瓷砖及外窗更换工程更换瓷砖外窗喷涂料面积共计 |  |  | 11063平方米 | 约2000平方米 | 10 |  | 2 |  | 项目于2022年8月完成合同签订，随即进行施工许可证申报，丰台区住建委于2022年10月19日批复发放施工许可证；后工程经历我院收治新冠患者，及上级部门要求停工，材料到场困难等，顾年内陆续施工，仅基本完成拆除工作。工程延误为非主观所致，暂无改进措施。 |  |
|  |  |  | 指标4：D楼E楼外线及通廊地下管线更换食堂隔油池污水提升综合改造工程更换管道数量共计 |  |  | 1656米 | 1656米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制在预算内，资金使用合法合规 |  |  | 8236200元 | 8236200元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：消除因水电系统暖通系统老化及落后，墙砖掉落高空坠物带来的安全隐患 |  |  | 于2022年内消除水电隐患；消除瓷砖掉落隐患 | 地下管线隔油池已完更换，老旧电缆已完成更换，外立面瓷砖已全部拆除，隐患已全部消除 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医院受益职工/就诊患者满意度达到% |  |  | 大于等于95% | 99.79 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |