| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 佑安医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京佑安医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑素军、张莉莉、栗光明、宋清坤、张世斌、曹振环 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83997630 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1384000 | 1384000 |  | 1384000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1384000 | 1384000 |  | 1384000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 847000 | 847000 |  | 782246.37 |  | — |  | 92% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本研究通过开展活动性HBsAg携带者临床治愈方案验证及药物经济学评价研究，进一步提高慢性HBV感染者HBsAg清除率。同时对优化方案进行药物经济学评价，评估非活动性HBsAg携带者治愈方案的临床获益和药物经济学获益。并对HBsAg清除者进行随访以评估其疾病预后和稳定性以及复发影响因素。本年度主要研究目标是对非活动性HBsAg携带者接受干扰素治疗48周者，初步分析不同治疗方案组疗效的差异，并进行IgG1、IgG2、IgG3、IgG4及三种HBsAg蛋白、HBcAg检测。 基于第一年度建立的慢加急性肝衰竭综合诊治体系，在临床中进一步进行验证优化，建立完善的慢加急性肝衰竭治疗技术规范以及肝移植治疗的预测系统。完成肝移植手术140例左右，其中慢加急性肝衰竭肝衰竭肝移植病例35例。培养研究生导师1名，申请国家级/省部级科研课题1项，晋升高级职称1名。进一步完善学术交流平台，形成长期合作机制。举办慢加急肝衰竭肝移植相关内容学习班1次。发表SCI文章2篇，中文文章2篇，申请专利1项。 |  |  |  |  |  | 按照预期目标，本年度顺利完成所有任务。非活动性HBsAg携带者干扰素治疗后各时间点进行了IgG1、IgG2、IgG3、IgG4及三种HBsAg蛋白、HBcrAg检测，分析了IgG亚型、HBsAg蛋白、HBcrAg预测HBsAg清除的价值，研究结果均已发表在Q1区SCI杂志。 当年完成肝移植手术180余例，慢加急肝衰竭肝移植40余例，培养研究生导师2名，申报省部级课题1项，晋升高级职称3名，发表SCI文章4篇，中文文章4篇。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1.专业团队职称 |  |  | 专业团队高级职称增加2人；中级职称增加1人 | 高级职称增加4人；中级职称增加1人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2.专业团队学历 |  |  | 6人 | 6人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 4.北京市重点实验室个数 |  |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 5.申报相关课题个数 |  |  | 3个 | 5个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 6.发表文章 |  |  | 13篇 | 42篇 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 7.撰写遗传代谢性肝病相关指南/规范个数 |  |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 9.建立疑难重型肝病长期随访队列 |  |  | 纳入患者100例 | 200余例 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 10.应用基因检测、生物信息学分析、精准诊断平台，完成疑难肝病病因诊断 |  |  | 100例 | 200余例 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 11.举办疑难重症肝病精确诊断相关内容学习班 |  |  | 1次 | 1次 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 12.举办慢加急肝衰竭肝移植相关内容学习班 |  |  | 1次 | 2次 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 13.申报专利 |  |  | 1项 | 1项 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 14.形成护理领域PI微环境监测评估与预警系统 |  |  | 1个 | 1个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1.专业团队职称 |  |  | 专业团队高级职称增加2人；中级职称增加1人 | 高级职称增加4人；中级职称增加1人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2.专业团队学历 |  |  | 6人 | 6人 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1.专业团队中正高级/副高级人数提高比例 |  |  | 高级职称6%；中级职称20% | 高级职称57%；中级职称40% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.专业团队中博士/硕士人数提高比例 |  |  | 博士14%；硕士14% | 博士28%；硕士28% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 3.SCI论文达到的标准/水平 |  |  | 达到国际水平，累计影响因子20分以上 | 达到国际水平，累计影响因子120分以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1.完成遗传代谢性肝病指南撰写 |  |  | 2022年6月前 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2.完成3篇论文发表 |  |  | 2022年6月前完成1篇论文发表；2022年12月前完成2篇论文发表 | 已完成42篇 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 3.主持召开国内/外会议 |  |  | 2022年12月前主持召开1次国内/外会议 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 4.完成疑难重症相关肝病国内外学术交流 |  |  | 2022年12月前 | 已完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 5.完成遗传代谢性肝病著作编写 |  |  | 2022年12月前 | 已编写完成，待出版 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 6.完成ICU和普通病房各167例患者数据收集及分析 |  |  | ICU和普通病房各167例 | ICU和普通病房各167例 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 1.项目总预算控制数 |  |  | 1384000 | 1384000 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 1.建立基因精准检测诊断技术和高仿真组织工程肝脏疾病模型技术 |  |  | 至少在10家医院内推广应用，形成较为恒定的合作关系 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.建立 疑难 肝病的前瞻性长期随访队列及标本库，开展相关疾 病的临床特征、病理学特 点、发病机制、基因型和表型关系等研究 |  |  | 疾病确诊率90%以上 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 3.提高重症肝病的救治成功率 |  |  | 救治成功率达到60%以上 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 4.肝移植救治慢加急性肝衰竭的成功率达到90%以上 |  |  | 90%以上 | 91% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 5.疑难重症肝病新型营养支持治疗和疾病适宜的人工肝治疗技术推广应用 |  |  | 在国内2-3家医院内推广应用 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 1.患者满意度 |  |  | 达90%以上 | 99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.培训对象满意度 |  |  | 达90%以上 | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |