| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 佑安医院提前下达2022年重大传染病防控经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京佑安医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 崔璨 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83997329 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8760000 | 8760000 |  | 8760000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8760000 | 8760000 |  | 8760000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成11311例艾滋病患者的抗病毒治疗、随访及关怀护理等管理工作 |  |  |  |  |  | （1）免费抗病毒治疗病人数11380人，累计治疗12769人（2）绿色通道个案管理工作：绿色转介患者 955 人。患者随访工作：对抗病毒治疗的艾滋病感染者及病人进行首年 7次常规随访，次年开始每3个月随访一次。 （3）开展HIV确证检测：开展HIV确证检测610 例,阳性 531例，阴性39例，不确定40例。。开展病毒载量检测：14669例。开展CD4检测：11174例。完成医务人员主动提供艾滋病咨询检测（PITC）（疾控处汇总，沈艳华）工作：30000例。 （4） 药品邮寄人数：大于5000 人份。电话咨询、微信、网络答疑：10万人次。好医生等平台的科普宣传，浏览量200万人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病患者的抗病毒治疗；随访及关怀护理等管理工作;滋病人病毒载量和CD4检测 |  |  | 11311 | 11380 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 抗病毒治疗效果; |  |  | 98% | 99.80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 艾滋病患者随访管理; |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 母婴阻断成功率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 日常工作 |  |  | 1-12月 | 1-12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人员费及实验耗材、相关设备、会议宣教等 |  |  | 人员费80%，实验耗材、相关设备、会议宣教等20% | 人员费80%，实验耗材、相关设备、会议宣教等20% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 完成艾滋病患者的抗病毒治疗、随访及关怀护理等管理工作;为北京市乃至全国艾滋病防控工作包括在艾滋病临床诊疗、健康教育、科学研究等方面做出贡献。 |  |  | 完成11000名左右艾滋病患者的抗病毒治疗提供艾滋病临床诊疗预防参考方案、健康教育模式、科学研究成果 | 完成11380名左右艾滋病患者的抗病毒治疗;提供艾滋病临床诊疗预防参考方案、健康教育模式、科学研究成果 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 艾滋病患者的抗病毒治疗、随访及关怀护理等管理工作 |  |  | 患者满意度95% | 患者满意度95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |