| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 佑安医院临床教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京佑安医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 崔丹 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83997021 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4475200 | 4475200 |  | 4075300 |  | 10 |  | 99.88% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4475200 | 4475200 |  | 4075300 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过配置医学教育教学管理平台一套、消化内镜诊疗模拟教学培训系统一套、妇产科超声虚拟训练系统模块一套、肺呼吸运动模拟训练系统一套,中医体质辨识系统一套，提高教育教学质量，着力打造临床专科技能训练平台，为国家培养高质量的优秀的医学人才。 |  |  |  |  |  | 配置医学教育教学管理平台一套、消化内镜诊疗模拟教学培训系统一套、妇产科超声虚拟训练系统模块一套、肺呼吸运动模拟训练系统一套,中医体质辨识系统一套，提高了教育教学质量，为国家培养高质量的优秀的医学人才。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置医学教育管理平台、消化内镜诊疗模拟教学培训系统一套、妇产科超声虚拟训练系统模块、肺呼吸运动模拟训练系统、中医体质辨识系统；年培训人数 |  |  | 设备4套+模块1套（存量由1增加至5套）；年培训人数250-300人 | 设备4套+模块1套（存量由1增加至5套），年培训人数250余人 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备质量；设备验收合格率； |  |  | 达到行业产品质量认证标准；验收合格率100% | 达到行业产品质量认证标准；验收合格率100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成招标采购工作；签订合同；完成项目验收 |  |  | 2022.06完成招标采购工作；2022.06签订合同；2022.09完成项目验收 | 2022.06完成招标采购工作；2022.06签订合同；2022.09完成除中医体质辨识系统以外的项目验收 | 10 |  | 9 |  | 因疫情原因影响采购 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 总成本控制到447.7万内 | 总成本控制到407.53万内 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：设备利用率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：推动社会行业发展方面 |  |  | 为医疗行业培养人才，推动行业发展 | 为医疗行业培养人才，推动行业发展 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：医疗人员专业能力提升 |  |  | 提升医疗检查、手术技能操作专业能力 | 提升医疗检查、手术技能操作专业能力 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备使用人员（受训者）满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.98 |  |  |  |