| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 佑安医院人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京佑安医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 欧阳雅博、张向颖、张彤 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15810083913 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 270300 | 270300 |  | 270300 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 270300 | 270300 |  | 270300 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.获得阻断PD-1和IL-10途径对CD8+T淋巴细胞增殖及胞内细胞因子表达的影响.2.采用数字PCR、荧光定量PCR、CRISPR-Cas13检测方法同时检测阳性质粒，比较三种方法的灵敏度及特异性。3.建立北京市HIV耐药检测、监测平台；新增急性期治疗、慢性期治疗、耐药治疗等多种不同疾病分期治疗队列1000人；继续HIV基因治疗项目；完成HIV疫苗研究项目 |  |  |  |  |  | 1.完成阻断PD-1和IL-10途径对CD8+T淋巴细胞增殖及胞内细胞因子表达的影响。2.采用阳性质粒评价数字PCR、荧光定量PCR、CRISPR-Cas13方法的灵敏度和特异性，发表SCI文章2篇，核心期刊1篇。3.建立了北京市HIV耐药检测、监测平台，完成3076例检测；新增急性期治疗、慢性期治疗、耐药治疗等多种不同疾病分期治疗队列1000余人；继续HIV基因治疗项目“NK细胞输注对AIDS患者CD4细胞数量和功能的影响”；完成了HIV疫苗研究项目 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成实验个数 |  |  | 3个 | 3个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：开展“HIV基因治疗”课题研究、完成HIV疫苗研究项目、HIV耐药检测、监测平台建设 |  |  | 定性评价 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：进行国内学术交流 |  |  | 2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：发表SCI核心期刊论文篇数 |  |  | 9 | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课题、实验符合的标准/技术参数 |  |  | 通过医院验收，符合质控标准 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：论文达到的标准/水平 |  |  | 达到SCI发表标准，影响因子3分以上 | 达到SCI发表标准，影响因子大于3分 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成全部实验 |  |  | 2022年12月前 | 2022年12月前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总预算控制数 |  |  | 27.03万元 | 27.03万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：项目影响 |  |  | 提出新冠肺炎中PD-1诱导IL-10表达对抑制T细胞活化影响的研究假说 | 初步阐述新冠肺炎中PD-1诱导IL-10表达对抑制T细胞活化的影响 | 10 |  | 10 |  | 从实验室角度阐述了新冠肺炎中PD-1诱导IL-10表达对抑制T细胞活化的影响，已完成本课题目标。但离临床应用推广仍需进一步的大量临床数据验证支持。 |  |
|  |  |  | 指标2：HIV研究队列随访率、新发感染者HIV耐药检测率 |  |  | >90% | >90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：初步建立CRISPR的HBV cccDNA检测方法 |  |  | 本方法的建立将为乙肝患者的治疗评价提供依据，具有良好的社会效益。 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目组满意度 |  |  | 达90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |