| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 佑安医院医用设备购置(一般债券) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京佑安医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 15350000 |  | 15350000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 15350000 |  | 15350000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目申请购置的三头无影灯等设备，是我院迫切急需配置的设备及重点学科建设所需的设备，是提高我院综合救治能力和应急能力必须的硬件基础，完善医院临检、功能诊断及其它学科设备体系建设。可以提高疾病诊断率、降低病死率、扩展治疗方式，开展新业务，促进优势学科发展。为医院进行相关诊断、治疗、教学提供有效的硬件保障，降低患者等待时间，提高患者满意度，提升医院整体诊断/治疗/教学/科研水平。 |  |  |  |  |  | 本项目申请购置的67台（套）设备已经到位，达到了临床使用合格标准，技术参数符合临床诊疗需求。验收、培训合格率100%，提高了我院综合救治能力和应急能力必须的硬件基础，完善了我院临检、功能诊断及其它学科设备体系建设。为医院进行相关诊断、治疗、教学提供有效的硬件保障，降低了患者等待时间，提高了患者满意度，提升了医院整体诊断/治疗/教学/科研水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置设备数量 |  |  | 69 | 67 | 7 |  | 6 |  | 其中2台设备科室无需求未购置 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1. 三头无影灯等设备质量 |  |  | 达到临床使用合格标准，技术参数符合临床诊疗需求。 | 已购置的设备达到了临床使用合格标准，技术参数符合临床诊疗需求。 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2．设备验收合格率 |  |  | 通过使用科室、医学工程处、采购部门、财务部门等科室联合验收，根据院内《设备开箱及安装调试验收报告》内容逐项审核，验收合格率达100%。 | 已购置的设备通过使用科室、医学工程处、采购部门、财务部门等科室联合验收，根据院内《设备开箱及安装调试验收报告》内容逐项审核，验收合格率达100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3．设备诊断阳性率／治疗有效率／培训人员合格率 |  |  | 1.彩色多普勒超声系统年诊断阳性率可达约90%，培训人员约5人，培训人员合格率100% ；2.麻醉机、麻醉监护仪培训人员约20名，培训人员合格率100%。 | 1.彩色多普勒超声系统年诊断阳性率72.8%，培训人员7人，培训人员合格率100% ；2.麻醉机、麻醉监护仪培训人员实际至少20名，培训人员合格率100%。 | 6 |  | 4 |  | 该设备用于孕妇检查时未设置阴性阳性，因此阳性率较低。 |  |
|  |  |  | 指标4.研发/课题/报告成果的完成率为**%，且**成果获得**奖励 |  |  | 彩色多普勒超声系统可在设备使用期内完成2篇中文核心期刊论文。 | 彩色多普勒超声系统可在设备使用期内已完成2篇中文核心期刊论文。 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成项目验收 |  |  | 2023.11 | 2022.12 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 1535万元以内 | 1535万元以内 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：设备利用率 |  |  | 90% | 90% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：医疗人员专业能力提升等方面的需求 |  |  | 1.彩色多普勒超声系统可满足10名医疗人员专业能力提升；2. 麻醉机、麻醉监护仪满足20名医疗人员专业能力提升。 | 1.彩色多普勒超声系统至少满足了10名医疗人员专业能力提升；2. 麻醉机、麻醉监护仪满足了20名医疗人员专业能力提升。 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：设备相关污染耗材的有效处理率 |  |  | 处理率达100% | 所有设备利用的耗材按照院感要求处理率达100% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：设备在一定时期内持续发挥其作用 |  |  | 设备持续发挥的作用年限约为6年-10年。 | 设备持续发挥的作用年限为6年-10年。 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备使用人员满意度 |  |  | 90%以上 | 90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |