| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 佑安医院人才培养（第四期登峰） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京佑安医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 任锋、陈煜、闾军 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13621065327 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1200000 |  | 305228.23 |  | 10 |  | 25.44% |  | 2.54 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 600000 |  | 82128.23 |  | — |  | 13．7% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 600000 |  | 223100 |  | — |  | 37.18% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.整合人才队伍、凝练与明确方向，确定培养计划与目标、培养实现成长目标所必须的技术和能力。 2.开展人工肝治疗抗凝策略研究，建立慢加急性肝衰竭患者的前瞻性长期随访队列。探讨M2-样巨噬细胞在ACLF中发挥肝保护作用的分子机制，以及为ACLF的治疗提供新的靶点；积极开展关于肝衰竭营养不良机制和干预的基础与临床研究。参加学术交流1-2次。预期发表核心期刊及SCI论文。 3.深入开展肝癌iNKT 细胞免疫治疗课题研究，形成初步研究报告1 份；深入开展肝癌iNKT 细胞免疫治疗课题研究，申请II 期临床试验；肝癌患者治疗满意度达与培训班学员满意度达标；EDC 数据库前期建库筹备；降低肝癌患者由于反复进行介入治疗带来的费用负担；提高肝癌手术（微创手术）的5 年治愈率。 |  |  |  |  |  | 1.确定了培养计划与目标，明确了研究方向，建立了基于CRISPR技术为基础的HBV cccDNA高灵敏、高特异性检测方法，并进行了初步评价，建立针对HBV的病原检测及用药监测、HBV慢性化预测及疗效评价的检测技术。 2.建立慢加急性肝衰竭患者的前瞻性长期随访队列，目前已收集了300例患者信息。深入探讨了M2-样巨噬细胞在ACLF中发挥肝保护作用的分子机制，相关成果已发表；积极开展关于肝衰竭营养不良机制和干预的基础与临床研究。发表核心期刊及SCI论文共8篇。 3.深入开展肝癌iNKT 细胞免疫治疗课题研究，形成初步研究报告1 份；深入开展肝癌iNKT 细胞免疫治疗课题研究，申请II 期临床试验；肝癌患者治疗满意度达95%以上；培训班学员满意度达100%；EDC 数据库建库筹备工作完成；发表SCI 论文1篇；降低肝癌患者由于反复进行介入治疗带来的费用负担进行中；提高肝癌手术（微创手术）的5 年治愈率进行中。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展CRISPR-HBV相关检测技术研究并出报告 |  |  | 1个 | 1个 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 发表CRISPR-HBV相关中英文期刊 |  |  | 发表中英文期刊1-3篇 | 发表中英文期刊4篇 | 3.33 |  | 3.33 |  |  |  |
|  |  |  | 申报肝衰竭相关省部级及以上课题 |  |  | 1-2项 | 6项 | 0.50 |  | 0.40 |  | 指标值设定偏低 |  |
|  |  |  | 开展肝衰竭相关课题研究、研究报告 |  |  | 0-2项 | 2项 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
|  |  |  | 发表肝衰竭相关中文核心期刊论文、国外核心期刊论文 |  |  | 4-10篇 | 8篇 | 0.83 |  | 0.83 |  |  |  |
|  |  |  | 肝衰竭相关项目培养硕士、博士研究生 |  |  | 10-20名 | 11名 | 0.67 |  | 0.67 |  |  |  |
|  |  |  | 肝衰竭相关专业团队人员晋升职称 |  |  | 2-4人 | 1人 | 0.33 |  | 0.20 |  |  |  |
|  |  |  | 进行肝衰竭相关国内学术交流、举办并参与肝衰竭相关培训 |  |  | 4-20次 | 2次 | 1.00 |  | 0.25 |  | 疫情原因限制 |  |
|  |  |  | 出版肝衰竭相关著作 |  |  | 1-3个 | 0个 | 0.34 |  | 0.00 |  | 目前正在编著作，还未出版 |  |
|  |  |  | 深入开展肝癌iNKT 细胞免疫治疗、肝癌iNKT 细胞免疫治疗课题研究课题研究，申请II 期临床试验，建立EDC数据库，发表相关SCI论文 |  |  | 4 | 3 | 4.00 |  | 3.63 |  | 原因分析：SCI论文实际发文数量符合要求，但是有两篇未标注“登峰”项目课题号;改进措施：加强项目组内的沟通和管理工作。 |  |
|  |  | 质量指标 | CRISPR-HBV相关中英文期刊比例 |  |  | 英文期刊占比≥30% | 75% | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 肝癌iNKT 细胞免疫治疗课题研究报告符合国际相关标准，报告内容全面、合理；肝癌iNKT 细胞免疫治疗课题研究II 期临床试验申报成功；SCI 论文影响因子4 分以上1篇； |  |  | 定性评价 | 优 | 5.00 |  | 4.73 |  |  |  |
|  |  |  | 提高肝衰竭相关课题级别、高质量完成肝衰竭课题研究 |  |  | 增加省部级以上课题申报比例至50%以上 | 共成功申请课题8项，省部级以上占6项 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 肝衰竭研究报告内容全面、合理，符合科研处要求、相关中文核心期刊论文达到国内领先水平、相关国外核心期刊论文达到国际高水平 |  |  | 定性评价 | 达到要求 | 2.67 |  | 2.67 |  |  |  |
|  |  |  | 提高肝衰竭相关博士、硕士研究生培养质量 |  |  | 顺利发表文章，获得学位 | 毕业生顺利发表文章，获得学位 | 1.34 |  | 1.34 |  |  |  |
|  |  |  | 肝衰竭相关专业团队人员正高级职称比例提高至75%以上，肝病专业人才的学术在肝衰竭领域的影响力提高 |  |  | 8/12(75%) | 7/12(58%) | 1.34 |  | 1.17 |  | 7人正高级，4人副高级，1人中级 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照任务书计划实施 |  |  | 按照任务书计划实施 | 完成 | 8.33 |  | 8.17 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制 |  |  | 总成本控制在60万元 | 按照预算额度完成 | 8.72 |  | 8.59 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 降低肝癌患者由于反复进行介入治疗带来的费用负担、推进重型肝炎临床营养干预应用，促进病情恢复，降低治疗费用 |  |  | 定性评价 | 优 | 8.00 |  | 8.00 |  | 推进重型肝炎临床营养干预应用，促进病情恢复，降低治疗费用；推进重型肝炎肝衰竭“药物治疗-人工肝-营养干预”内科综合治疗模式，减少了住院天数，降低了治疗费用 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为医院进行CRISPR技术传染病相关诊断技术提供有效的研究支撑，为医院传染病诊疗人才梯队建设提供有力保障。 |  |  | 定性评价 | 建立基于CRISPR技术的HBV cccDNA相关检测方法，并进行评价和验证 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 正向生态效益 |  |  | 定性评价 | 正向生态效益 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高肝衰竭疾病治疗的国内外影响力，提升医院肝衰竭诊疗方面影响力 |  |  | 定性评价 | 参与了国内及亚太肝衰竭相关指南编写，极大促进了肝衰竭诊治水平的提高 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >90% | 92% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.12 |  |  |  |