| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地坛医院临床教学学生宿舍租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京地坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 93.84 | 93.84 |  | 93.84 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 93.84 | 93.84 |  | 93.84 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推进医院内科、外科住院医师规范化培训基地建设，解决学生住宿问题，推动医院高水平教学建设进入新高度。 |  |  |  |  |  | 推进医院规范培训基地建设，已解决学生住宿问题，随着学生入学逐年增加，逐步完善解决递增学生住宿需求问题，推动医院高水平教学发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学生宿舍租赁 |  |  | ＝17户（套） | ＝17户（套） | 5 |  | 5 |  | 随着医院教学发展，学生住宿需求逐年递增由17套逐步递增至21套，2023年将增加至29套 |  |
|  |  | 质量指标 | 租赁宿舍质量 |  |  | 定性好坏% | 满足住宿条件 | 5 |  | 5 |  | 每间宿舍4人，60平米/间 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成招标工作及签订合同 |  |  | ≤7月 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施满意度调查 |  |  | ≤12月 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | ≤5月 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | ≤11月 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  |  | ＝93.84万元 | ＝93.84万元 | 10 |  | 10 |  | 预算指标已全部完成 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 研究生住宿需求及条件 |  |  | 定性好坏 | 满足 | 30 |  | 30 |  | 基本满足研究生住宿条件及需求 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（学生）满意度 |  |  | ≥95% | 满足 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |