| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地坛医院医学学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京医院管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属 北京地坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84322146 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 163.40000 | 163.4000 |  | 162.2898 |  | 10 |  | 99.32% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 98.400000 | 98.400000 |  | 98.400000 |  | — |  | 100% |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 65.0000 | 65.0000 |  | 63.8898 |  | — |  | 98.29% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展感染性疾病领域临床技术研发及成果推广、感染性疾病领域培训与教学、感染性疾病领域人才培养及梯度建设、感染性疾病领域学术交流和合作平台建设等工作，建立建成具有国内外领先水平的感染性疾病领域研发、临床应用提高医院感染性疾病领域医疗和服务水平，最终通过该专业建设，成为国家传染病医学中心，带动和提高重大传染病中医治疗疑难重症的诊疗水平。 |  |  |  |  |  | 团队人员积极推动和开展多学科合作，全面开展感染性疾病患者中西医结合诊疗研究的前瞻性、临床对照研究，全面实施人才梯队培养计划。在现有工作基础上，从临床、科研能力及教学、管理能力方面达到如下目标： 1.临床上提高重大传染病中医治疗水平及疑难重症诊治水平能力； 2.科研上获得省部级以上项目2项，全面开展各子项目的研究工作； 3.发表高质量水平文章9篇； 4.教学上提高带教和授课能力，培养毕业生研究生13人，北京市继续教育项目3项； 5.举办及参加国内外交流方面参加17人次学术会议，与相关领域专家进行交流合作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：参加全国学术会议 |  |  | 10 | 17 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：培养研究生 |  |  | 4 | 13 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：继续教育项目 |  |  | 2 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：发表文章 |  |  | 10 | 27 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：发表文章的SCI影响因子 |  |  | 5 | 9 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究生、医护人员的专业水平提升 |  |  | 70 | 达到 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成学术会议的开展 |  |  | 12 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成文章发表 |  |  | 12 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成继续教育项目 |  |  | 12 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：完成研究生培养 |  |  | 12 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制 |  |  | 98.4 | 98.4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：NAFLD诊疗水平 |  |  | 好坏 | 好 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 |  |  | 95 | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |