| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地坛医院医学人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京医院管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属 北京地坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84322146 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 106.3575 |  | 106.3575 | 94.700000 |  | 10 |  | 89.04% |  | 8.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.880000 |  | 51.880000 | 51.880000 |  | — |  | 100% |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 54.4775 |  | 54.4775 | 42.82 |  | — |  | 78.6% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过登峰人才培养，在艾滋病学科和中西医结合重症肝病学科的发展中，积极推动和开展多学科的合作，加强艾滋病长期抗病毒治疗多种合并症的监测和处理，探讨出中国HIV/AIDS患者长期抗病毒治疗药物对其各个器官的影响，以及免疫监测指标的变化特点，试图形成我国的艾滋病患者抗病毒治疗过程中的筛查指南；推广和普及制定的传染病重症（乙肝相关性肝癌、肝衰竭和脓毒症等）的诊疗方案，提高中医药治疗传染病重症的临床疗效，规范中西医结合脓毒症的治疗。 |  |  |  |  |  | 艾滋病学科克服医院门诊住院基本停诊的困难，积极开展机会性感染肺泡灌洗液以及脑组织活检或者脑脊液研究，并对HIV患者中新冠的感染情况进行了调查，开展新药研究；中西医结合重症肝病学科始终坚持中医药治疗原发性肝癌疗效及机制研究方向，阐明了复方或单体的表达调控、生物学意义、医学意义以及在肝癌中的意义，对于深入揭示原发性肝癌发病机制、开发新的治疗药物、寻找新的治疗思路具有重要意义，并结合临床实际进行相关的研究。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 申报课题 |  | 国家级2项，市级1-2项，局级课题2-3项。 |  | 国家级8项，市级6项，局级5项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表SCI文章 |  | SCI文章10篇以上 |  | 33 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学术交流 |  | 15人次 |  | 26 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 团队建设 |  | 2-3人申报高级职称，1-2人申报硕士导师 |  | 3人申报高级职称， 2人申报硕士导师 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究生培养 |  | 毕业研究生10名 |  | 11 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 举办培训班（研讨会） |  | 2-3场 |  | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课题申请 |  | 在继续执行国家自然科学基金、国家科技重大专项子课题基础上，力争滚动申报新的国家自然基金、“扬帆”、“首特”、“首发”、“中医局基金”等项目。 |  | 申报国自然3项、市级6项，局级5项 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发表SCI文章 |  | 影响因子大于5分SCI文章至少8篇 |  | 实际发表影响因子大于5分SCI文章14篇 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学术交流 |  | 团队成员参加线上国际学术会议1-4人次 |  | 实际参加国际会议10人次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 团队建设 |  | 1-2人申报硕士导师，1人申请博士生导师 |  | 2人申报硕士导师，1人申请博士生导师 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 研究生培养 |  | 招收博士研究生2-3名，硕士研究生5-8人 |  | 招收博士研究生3名，硕士研究生6人 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 举办培训班（研讨会） |  | 举办一次国家级培训班，2场研讨会 |  | 举办一次国家级培训班，3场研讨会 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成课题申请 |  | 6月前完成课题申请2项，12月后完成5项 |  | 6月前完成国自然申请2项，12月底前完成11项 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成文章发表 |  | 12月底前 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完成学术交流 |  | 11月底前 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 完善团队建设 |  | 12月底前 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 举办培训班（研讨会） |  | 12月底前 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 团队整体学术水平 |  | 加强艾滋病长期抗病毒治疗多种合并症的监测和处理，探讨出中国HIV/AIDS患者长期抗病毒治疗药物对其各个器官的影响，以及免疫监测指标的变化特点，试图形成我国的艾滋病患者抗病毒治疗过程中的筛查指南；推广和普及制定的传染病重症（乙肝相关性肝癌、肝衰竭和脓毒症等）的诊疗方案，提高中医药治疗传染病重症的临床疗效，规范中西医结合脓毒症的治疗。 |  | 完成 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 学术影响力 |  | 打造多科室合作、临床与基础紧密结合的临床-科研一体的诊疗团队 |  | 以国家传染病医学中心为平台，提高了学科示范力、辐射力。 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  | 95 |  | 98 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.9 |  |  |  |