| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地坛医院提前下达2022年重大传染病防控经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京医院管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属 北京地坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84322146 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 753.0000 | 792.0000 |  | 130.6920 |  | 10 |  | 16.50% |  | 1.65 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 753.0000 | 792.0000 |  | 130.6920 |  | — |  | 16.50% |  | 1.65 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好艾滋病诊疗与关怀工作 |  |  |  |  |  | 在治患者数量和治疗效果、患者满意度相关指标完成；受疫情影响医院停诊，患者到医院完成相关检测指标未完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：检测工作量 |  |  | 1500人次 | 2989 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：在治人数 |  |  | 9152人次 | 9990 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：入组保持率 |  |  | 80% | 97.50% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 12月 | 12月 | 10 |  | 5 |  | 受疫情影响医院停诊，患者到医院完成相关检测指标未完成。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：单人成本 |  |  | 551.3元/人·次 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：患者生活质量 |  |  | 好坏 | 好 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 86.65 |  |  |  |