| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地坛医院人才培养（第七期青苗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京地坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84322146 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.0000 | 12.0000 |  | 8.3533 |  | 10 |  | 69.61 |  | 6.96 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.0000 | 6.0000 |  | 6.0000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 6.0000 | 6.0000 |  | 2.3533 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过青苗人才培养，在现有工作基础上，从科研能力及教学、管理能力方面达到如下目标，管理能力方面学习国内、外有关医院管理的先进管理模式，并应用到医院实际管理中，提出符合医院发展需求的管理新举措、新机制。科研上发表高质量水平文章2-4篇，教学上提高带教和授课能力，培养 1-2 名研究生，交流方面参加1-2人次国内学术会议，与相关领域专家进行交流合作。 |  |  |  |  |  | 通过青苗人才培养，在现有工作基础上，从科研能力及教学、管理能力方面达到如下目标，发表高质量水平文章1篇，教学上提高带教和授课能力，参与了首医《感染免疫》的研究生教学，交流方面参加国内学术会议，与相关领域专家进行交流合作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展课题研究个数 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：形成研究报告的份数 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：发表中文核心期刊论文篇数 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：培养专业人才数 |  |  | 3 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：研究报告符合的标准/要求 |  |  | 符合管理类课题报告标准 | 符合管理类课题报告 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：人才干部培养管理应用率 |  |  | 80 | 80 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成中层干部分层次培养体系建立 |  |  | 2023年12月前 | 初步建立 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：为提升中层干部能力素质提供有针对性的分层次的培养体系 |  |  | 建立 | 初步建立 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 90 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.96 |  |  |  |