| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地坛医院医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京地坛医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张淳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84322335 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 560.00 | 560.00 |  | 560.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 560.00 | 560.00 |  | 560.00 |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置全自动脱水机等21台/套设备，完善医院医疗设备体系建设，为医院进行医疗诊断、治疗、教学提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体诊断、治疗、教学、研究水平。 |  |  |  |  |  | 通过购置全自动脱水机等21台/套设备，完善医院医疗设备体系建设，为医院进行医疗诊断、治疗、教学提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体诊断、治疗、教学、研究水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备 |  |  | ＝15台/套 | 15台/套 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目验收 |  |  | ≤11月 | 2月 | 5 |  | 0 |  | 因医院工程改造，不具备安装条件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作签订合同 |  |  | ≤9月 | 10月 | 5 |  | 4 |  | 因国庆节延后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成方案制定前期准备工作 |  |  | ≤6月 | 6月 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  |  | ≤10月 | 2月 | 10 |  | 0 |  | 因医院工程改造，不具备安装条件 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  |  | ＝560万元 | 560万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 诊断、治疗、教学工作正常运转提升 |  |  | 定性好坏% | 定性好坏% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 |  | 患者等待时间降低 |  |  | ＝30% | 30% | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |