|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2022年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地坛医院临床教学设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京地坛医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 王莹 | | | | | 联系电话 | | 84322132 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 558.00 | 492.50 | | 490.8 | | 10 | | 99.65% | | 9.97 |
| 其中：当年财政拨款 | | 558.00 | 492.50 | | 490.8 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在人才培养、人才队伍、科技创新等方向取得新的进步和突破，建设住院医师规范化培训基地，持续推动医院高水平教学建设进入新高度。 | | | | | | 在人才培养、人才队伍、科技创新等方向取得新的进步，为建设住院医师规范化培训基地打下了一定基础，持续推动医院高水平教学建设 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置教学设备 | | | 31台（套） | 31台（套） | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：设备验收合格率、培训人员合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成项目验收 | | | ≤11月 | 11月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：完成方案制定和前期准备工作 | | | ≤5月 | 5月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：完成招标工作及签订合同 | | | ≤7月 | 7月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标4：项目实施满意度调查 | | | ≤12月 | 12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标5：设备采购到位、安装、试运行、培训 | | | ≤10月 | 10月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：成本控制  总成本控制，资金使用合法合规 | | | 492.5 | 490.8 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 指标1：医院教学的基础设施条件 | | | 定性好坏 | 好 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备使用人员满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.97 | |  | |