| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地坛医院修缮改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京地坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵泽刚、崔建义 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84322049 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 578.35 | 578.35 |  | 578.35 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 578.35 | 578.35 |  | 578.35 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 院区路面承载13年来未进行过修缮，沥青早已老化过期，石材方砖也已普遍松动损裂，现存在普遍积坑积水、塌陷凹凸不平，普通的维修维护治标不治本，已存在路面安全隐患问题。2022年完成一半路面翻修，以及一半地面砖翻修，2023年完成剩余部分。 通过改造气动物流系统，减少维修量，降低传输错误率，满足医疗科室物流传输正常使用，为医护人员和患者提供快捷便利服务。（院区路面改造338.35万、气动物流改造240万） |  |  |  |  |  | 施工按期完成年度计划，经调试、验收合格按计划支付合同款。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 地面砖翻修 |  |  | ≥6700平方米 | 4020 | 3 |  | 3 |  | 两年项目，2022年完成60% |  |
|  |  |  | 柏油路面翻修 |  |  | ≥6500平方米 | 3900 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 检验科接受平台 |  |  | ＝1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 3口转换器 |  |  | ＝18套 | 18套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 风向切换器 |  |  | ＝4套 | 4套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 5.5千瓦集成变频器风机 |  |  | ＝4台 | 4台 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 标准前置站点 |  |  | ＝88套 | 88套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 多发站点 |  |  | ＝1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 符合北京市市政工程质量验收规程 |  |  | ＝100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | ≤4月 | 4月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | ≤5月 | 5月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 组织实施 |  |  | ≤6月 | 7月 | 3 |  | 2.5 |  | 因疫情晚于预定时间，年度计划按期完成 |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | ≤10月 | 11月 | 3 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制 |  |  | ＝578.35万元 | 578.35万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 医院气动物流传输相关基础设施条件，得到保障和提高 |  |  | 定性好坏% | 稳定性好99% | 30 |  | 29 |  | 调试期间系统不稳定，加强系统调试，使稳定性达100% |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |