| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地坛医院中医药服务能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属 北京地坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王宪波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13011001598 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33 | 33 |  | 31.4426 |  | 10 |  | 95.28% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 33 | 33 |  | 31.4426 |  | — |  | 95.28% |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预期目标：在总结国家中医重点专科建设经验基础上，围绕肝病专科优势病种，加强基础设施条件建设，着力破解制约中医专科发展的关键问题，提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平，提升综合服务能力，促进专科特色发展，充分发挥其在医院发展、能力提升、人才培养、创新驱动等方面的示范引领作用，不断扩充优质中医医疗资源总量，逐步优化中医医疗资源布局，满足人民群众对高质量中医药服务的需求。 |  |  |  |  |  | 北京地坛医院作为北京市新冠肺炎定点医院，2022年主要围绕新冠肺炎救治开展工作，本专科全体医护人员均参与新冠应急救治、中医会诊等工作，新冠患者中医药使用率达到90%以上，同时保障了肝病患者的门诊诊疗，中医药服务能力得到提升, 促进了专科特色发展，人才队伍建设有新的进展，改善医疗服务，提高患者满意度，取得良好的社会效益。 科研方面，2022年度以第一作者或通讯作者共发表论文49篇，其中SCI 25篇；中文核心 24篇。2022年度新立项课题7项，总资金额度362万元，其他在研课题5项，总资金额度73万，通过结题验收2项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成相应数量国家中医优势专科建设 |  |  | 全部完成 | 全部完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：发挥中医药特色优势 |  |  | 中医类别执业（助理）医师占比不低于70%。 | 91.1% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：提升优势病种诊疗水平 |  |  | 1.积极推广应用中医诊疗方案、技术操作规范。2.中医优势病种覆盖率逐渐提高。 | 满足2项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：建立中医优势专科体系 |  |  | 帮扶指导≥3家 | 帮扶指导≥3家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：及时完成率 |  |  | 已经全部完成 | 完成>80% | 10 |  | 8 |  | 与2022年新冠疫情有关，及时完成率未达提高及时完成率，在项目申报，成果转化方面进一步提升。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制有效性 |  |  | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况： | 不存在 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：中医药专科服务能力 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 30 |  | 27 |  | 与2022年新冠疫情有关，经济效益指标虽然明显提升，仍有进步空间，下一步继续提升经济效益指标。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度调查 |  |  | 满意度90%以上 | 满意度90%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.5 |  |  |  |