| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2022 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 地坛医院应急隔离区设备购置（方舱CT） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京地坛医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张淳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84322335 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 550.00 |  | 550.00 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 550.00 |  | 550.00 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目前北京地坛医院作为北京市救治新冠病毒肺炎唯一的定点医院。医院放射科为普通患者、新冠病毒肺炎疑似和确诊患者提供影像诊断服务。现申请购买一台64排螺旋CT专门用于普通患者中出现疑似症状以及机场入境出现疑似症状患者检查。形成新冠病毒肺炎确诊病例、疑似病例及普通患者CT检查三者完全独立的CT检查模式，大大降低了设备交叉感染的风险；另外北京市卫生健康委委派专家组来院检查，提出我院16排螺旋CT用于上述人员筛查，存在设备交叉感染风险，建议在应急区新增方舱CT，专为机场入境出现疑似症状和新冠病毒肺炎确诊病例密切接触者的CT检查以降低设备交叉感染的风险。 |  |  |  |  |  | 形成新冠病毒肺炎确诊病例、疑似病例及普通患者CT检查三者完全独立的CT检查模式，大大降低了设备交叉感染的风险；另外北京市卫生健康委委派专家组来院检查，提出我院16排螺旋CT用于上述人员筛查，存在设备交叉感染风险，建议在应急区新增方舱CT，专为机场入境出现疑似症状和新冠病毒肺炎确诊病例密切接触者的CT检查以降低设备交叉感染的风险。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置临床设备 |  |  | ＝1台/套 | 1台/套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率、培训人员合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | ＜5月 | 5月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | ＜7月 | 8月 | 5 |  | 5 |  | 变更采购方式 |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  |  | ＜10月 | 10月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | ＜11月 | 11月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目实施满意度调查 |  |  | ＜12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本控制，资金使用合法合规 |  |  | ＜650万元 | 550万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 医院临床的基础设施条件，得到保障和提高 |  |  | ≥80% | ≥80% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 保障和推动医院内涵式发展方面，得到保障和推动 |  |  | ≥80% | ≥80% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  |  | ＝95% | ＝95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备服务对象（如患者）满意度 |  |  | ＝95% | ＝95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |